## Sheet1
| ITEM | CODE | AREA | SUBSISTEMA | DESCRIP | CONTRATO | TIPO | ALCANCE | DEF | LINEA | 1ER_COBRE | Actual | FIN | Saldo_dias
85 | 86 | C0310Z1105 | 310 | 0310-NZBU-010 | Lubrication Room - BM#1 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
86 | 87 | C0310Z2325 | 310 | 0310-NZBU-020 | Lubrication Room - BM#2 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
88 | 89 | C0310N8613 | 310 | 0310-FLH-002 | Hydraulic System 0310-ZMH-014, valves HV-31061/31071 | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
89 | 90 | C0310N8663 | 310 | 0310-HA-018 | Cyclone O/F Sampler Hoist 0310-CNH-068 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
90 | 91 | C0310Z1685 | 310 | 0310-NZBU-001 | Lubrication Room - SM#1 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
91 | 92 | C0310T8240 | 310 | 0310-EMD-007 | Electrical Room - 0310-ERR-325B | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
92 | 93 | C0310N1122 | 310 | 0310-FLL-020 | Ball Mill #2 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
93 | 94 | C0310Z8012 | 310 | 0310-NZBU-040 | Lubrication Room - BM#4 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
94 | 95 | C0310N8060 | 310 | 0310-HA-004 | SAG Mill #2 Lube Room Crane- 0310-CNB-015 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
95 | 96 | C0310N8084 | 310 | 0310-HA-030 | Ball Mill #3 Lube Room Crane 0310-CNB-018 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
96 | 97 | C0310N8096 | 310 | 0310-HA-040 | Ball Mill #4 Lube Room Crane 0310-CNB-019 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
97 | 98 | C0310N8120 | 310 | 0310-CJ-002 | Lime Slurry Distribution Line 2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
99 | 100 | C0310N8144 | 310 | 0310-CX-002 | Primary Collector Reagent Distribution Pumps Line 2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
100 | 101 | C0310N8156 | 310 | 0310-CX-004 | Secondary Collector Reagent Distribution Pumps Line 2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
101 | 102 | C0310T8180 | 310 | 0310-EMD-002 | Electrical Room - 0310-ERR-312 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
102 | 103 | C0310N8036 | 310 | 0310-NCP-030 | Ball Mill #3 Pumps and Cyclone 0310-CSC-003 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
103 | 104 | C0310N8048 | 310 | 0310-NCP-040 | Ball Mill #4 Pumps and Cyclone 0310-CSC-004 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
104 | 105 | C0310N2405 | 310 | 0310-NCP-010 | Ball Mill #1 Pumps and Cyclone 0310-CSC-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
105 | 106 | C0310N2445 | 310 | 0310-NCP-020 | Ball Mill #2 Pumps and Cyclone 0310-CSC-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
106 | 107 | C0310N8313 | 310 | 0310-FLH-001 | Hydraulic System 0310-ZMH-009, valves HV-30061/30071 | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
107 | 108 | C0310T8228 | 310 | 0310-EMD-006 | Electrical Room - 0310-ERR-325A | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
108 | 109 | C0310Z7820 | 310 | 0310-NZBU-002 | Lubrication Room - SM#2 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
109 | 110 | C0310Z7916 | 310 | 0310-NZBU-030 | Lubrication Room - BM#3 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
110 | 111 | C0310T7952 | 310 | 0310-EMD-040 | Electrical Room - 0310-MLB-004-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
111 | 112 | C0310T1048 | 310 | 0310-EMD-008 | Electrical Room - 0310-MLS-001-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
112 | 113 | C0310T1805 | 310 | 0310-EMD-010 | Electrical Room - 0310-MLB-001-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
113 | 114 | C0310T7856 | 310 | 0310-EMD-030 | Electrical Room - 0310-MLB-003-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
115 | 116 | C0310N1525 | 310 | 0310-FLB-001 | SAG Mill #1 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
116 | 117 | C0310N1565 | 310 | 0310-FLL-001 | SAG Mill #1 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
117 | 118 | C0310N1845 | 310 | 0310-FLB-010 | Ball Mill #1 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
118 | 119 | C0310T8168 | 310 | 0310-EMD-001 | Electrical Room - 0310-ERR-311 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
119 | 120 | C0310T8204 | 310 | 0310-EMD-004 | Electrical Room - 0310-ERR-314 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
120 | 121 | C0310T8216 | 310 | 0310-EMD-005 | Electrical Room - 0310-ERR-315 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
121 | 122 | C0310X7090 | 310 | 0310-JD-001 | Grinding Line 1 PCS Integration | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
122 | 123 | C0310T5445 | 310 | 0310-EVF-001 | Exitation Transformer Sag Mill #1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
123 | 124 | C0310T8192 | 310 | 0310-EMD-003 | Electrical Room - 0310-ERR-313 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
124 | 125 | C0310T1385 | 310 | 0310-EMD-020 | Electrical Room - 0310-MLB-002-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
125 | 126 | C0310T1325 | 310 | 0310-EVF-020 | Exitation Transformer Ball Mill #2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
126 | 127 | C0310T1765 | 310 | 0310-EVF-010 | Exitation Transformer Ball Mill #1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
127 | 128 | C0310N1128 | 310 | 0310-NBGP-020 | Ball Mill #2, 0310-MLB-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
128 | 129 | C0310N1605 | 310 | 0310-FLS-001 | SAG Mill #1 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
129 | 130 | C0310N1645 | 310 | 0310-NBGP-001 | SAG Mill #1, 0310-MLS-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
130 | 131 | C0310N1145 | 310 | 0310-WB-010 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
131 | 132 | C0310N2805 | 310 | 0310-PAE-001 | Plant Air Compresors 0330-CPC-021, 0330-CPC-022 y 0330-CPC-023 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
132 | 133 | C0310N2845 | 310 | 0310-PAI-001 | Instrument Air | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
133 | 134 | C0310N8463 | 310 | 0310-PAE-002 | Plant Air Distribution Grinding Area | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
135 | 136 | C0310N1965 | 310 | 0310-NBGP-010 | Ball Mill #1, 0310-MLB-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
137 | 138 | C0310N2005 | 310 | 0310-HA-001 | SAG Mill #1 and #2 Bridge Crane - 0310-CNB-022 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
138 | 139 | C0310N2045 | 310 | 0310-HA-003 | Sag Mill #1 Lube Room Crane - 0310-CNB-014 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
139 | 140 | C0310N2085 | 310 | 0310-HA-011 | Ball Mill #1 and #2 Bridge Crane 0310-CNB-023 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
140 | 141 | C0310N2125 | 310 | 0310-HA-012 | Ball Mill #1 Lube Room Crane 0310-CNB-016 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
141 | 142 | C0310N2165 | 310 | 0310-HA-020 | Ball Mill #2 Lube Room Crane 0310-CNB-017 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
142 | 143 | C0310N2205 | 310 | 0310-HA-013 | Cyclone Common Crane 0310-CNB-013 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
143 | 144 | C0310N2245 | 310 | 0310-HA-006 | High Angle Conveyor Head Pulley Hoist | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
144 | 145 | C0310N2285 | 310 | 0310-HA-007 | Ball Transfer Conveyor Head Pulley Hoist | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
145 | 146 | C0310N1232 | 310 | 0310-HA-008 | Submersible Sump Pump Hoist | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
146 | 147 | C0310N1265 | 310 | 0310-HA-015 | Ball Mill Launder Hoist 0310-CNH-171/ 0310-CNH-172 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
147 | 148 | C0310N1205 | 310 | 0310-CJ-001 | Lime Slurry Distribution Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
149 | 150 | C0310N1248 | 310 | 0310-CX-001 | Primary Collector Reagent Distribution Pumps Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
150 | 151 | C0310N7525 | 310 | 0310-CX-003 | Secondary Collector Reagent Distribution Pumps Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
151 | 152 | C0310N7725 | 310 | 0310-NZ-001 | Equipment for maintenance process support | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
152 | 153 | C0310N8363 | 310 | 0310-FD-001 | Fuel Oil Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
153 | 154 | C0310N8413 | 310 | 0310-HA-017 | Cyclone O/F Sampler Hoist 0310-CNH-067 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
154 | 155 | C0310N8108 | 310 | 0310-HA-016 | Ball Mill Launder Hoist 0310-CNH-173/ 0310-CNH-174 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
155 | 156 | C0310N7565 | 310 | 0310-HA-002 | Building Roll-Up Doors 0310-DOE-003@ 011 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
156 | 157 | C0310N7605 | 310 | 0310-HA-005 | Minor trolley and winch for Sag Mill process support | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
157 | 158 | C0310N7645 | 310 | 0310-HA-010 | Grinding Building Service Elevator | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
158 | 159 | C0310N7685 | 310 | 0310-HA-014 | Ball Mill Liner Handler and Feed Chute Transporter | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
159 | 160 | C0310N7808 | 310 | 0310-FLL-002 | SAG Mill #2 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
160 | 161 | C0310N1885 | 310 | 0310-FLL-010 | Ball Mill #1 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
161 | 162 | C0310N1116 | 310 | 0310-FLB-020 | Ball Mill #2 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
162 | 163 | C0310N1445 | 310 | 0310-FLS-020 | Ball Mill #2 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
163 | 164 | C0310N2965 | 310 | 0310-XP-001 | Grinding Area Sump Pump | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
164 | 165 | C0310N7784 | 310 | 0310-FLB-002 | SAG Mill #2 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
165 | 166 | C0310T7940 | 310 | 0310-EVF-040 | Exitation Transformer Ball Mill #4 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
166 | 167 | C0310N1725 | 310 | 0310-WB-001 | SAG Mill #1 Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
167 | 168 | C0310N1925 | 310 | 0310-FLS-010 | Ball Mill #1 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
168 | 169 | C0310X7130 | 310 | 0310-JD-002 | Grinding Line 2 PCS Integration | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
169 | 170 | C0310T1179 | 310 | 0310-EMD-009 | Electrical Room - 0310-MLS-002-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
170 | 171 | C0310T1009 | 310 | 0310-EVF-002 | Exitation Transformer Sag Mill #2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
172 | 173 | C0310N7832 | 310 | 0310-WB-002 | SAG Mill #2 Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
174 | 175 | C0310N7928 | 310 | 0310-WB-030 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
175 | 176 | C0310N2365 | 310 | 0310-WB-020 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
176 | 177 | C0310N2885 | 310 | 0310-YA-001 | Safety showers & Potable Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
177 | 178 | C0310N2925 | 310 | 0310-WP-001 | Process Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
178 | 179 | C0310N8513 | 310 | 0310-WR-001 | Make Up Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
179 | 180 | C0310N8563 | 310 | 0310-WY-001 | Seal Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
180 | 181 | C0310N2605 | 310 | 0310-HC-002 | Sag Mills Ball Feed Conveyor 0310-CVB-019 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
181 | 182 | C0310N2645 | 310 | 0310-HC-003 | Ball Mills Ball Feed Conveyor 0310-CVB-008 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
182 | 183 | C0310N2685 | 310 | 0310-HC-004 | Ball Mills Ball Feed Conveyor 0310-CVB-009 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
183 | 184 | C0310X9855 | 310 | 0310-EWS-001 | Grinding 0310-ERR-311 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
184 | 185 | C0310X9895 | 310 | 0310-EWS-002 | Grinding 0310-ERR-312 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
185 | 186 | C0310X9945 | 310 | 0310-EWS-003 | Grinding 0310-ERR-313 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
186 | 187 | C0310X9020 | 310 | 0310-EWS-004 | Grinding 0310-ERR-314 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
187 | 188 | C0310X9060 | 310 | 0310-EWS-005 | Grinding 0310-ERR-315 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
188 | 189 | C0310X9100 | 310 | 0310-EWS-006 | Grinding 0310-ERR-325A Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
189 | 190 | C0310X9140 | 310 | 0310-EWS-007 | Grinding 0310-ERR-325B Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
190 | 191 | C0310X9180 | 310 | 0310-EWS-008 | SAG Mill #1 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
191 | 192 | C0310X9220 | 310 | 0310-EWS-009 | SAG Mill #2 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
192 | 193 | C0310X9260 | 310 | 0310-EWS-010 | Ball Mill #1 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
193 | 194 | C0310X9300 | 310 | 0310-EWS-020 | Ball Mill #2 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
194 | 195 | C0310X9350 | 310 | 0310-EWS-030 | Ball Mill #3 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
195 | 196 | C0310X9390 | 310 | 0310-EWS-040 | Ball Mill #4 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
196 | 197 | C0310N7976 | 310 | 0310-FLL-040 | Ball Mill #4 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
197 | 198 | C0310N8024 | 310 | 0310-WB-040 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
198 | 199 | C0310N7868 | 310 | 0310-FLB-030 | Ball Mill #3 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
200 | 201 | C0310N7964 | 310 | 0310-FLB-040 | Ball Mill #4 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
201 | 202 | C0310N7988 | 310 | 0310-FLS-040 | Ball Mill #4 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
202 | 203 | C0310N7880 | 310 | 0310-FLL-030 | Ball Mill #3 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
203 | 204 | C0310N8273 | 310 | 0310-FLS-002 | SAG Mill #2 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
204 | 205 | C0310N7892 | 310 | 0310-FLS-030 | Ball Mill #3 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
205 | 206 | C0310N7796 | 310 | 0310-NBGP-002 | SAG Mill #2, 0310-MLS-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
206 | 207 | C0310N8000 | 310 | 0310-NBGP-040 | Ball Mill #4, 0310-MLB-004 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
207 | 208 | C0310T7844 | 310 | 0310-EVF-030 | Exitation Transformer Ball Mill #3 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
208 | 209 | C0310N7904 | 310 | 0310-NBGP-030 | Ball Mill #3, 0310-MLB-003 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
209 | 210 | C0310Z7765 | 310 | 0310-NZC-001 | Facility Grinding | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
210 | 211 | C0310X9495 | 310 | 0310-EEC-001 | Grinding CCTV System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
389 | 390 | C0410N3770 | 410 | 0410-TWR-001 | Reclaim Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
421 | 422 | C0920N3535 | 920 | 0920-PW-001 | Potable Water Storage & Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
426 | 427 | C0920N3615 | 920 | 0920-WB-001 | Cooling Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
428 | 429 | C0920N3735 | 920 | 0920-WY-002 | Seal Water Booster pump & Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
430 | 431 | C0920N3655 | 920 | 0920-WR-001 | Make Up Water Distribution & Storage | VP1/ VP2 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
480 | 481 | C0920N3695 | 920 | 0920-WY-001 | Concentrator Sewage Water | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
491 | 492 | C0921N2635 | 920.0921 | 0920-PFW-001 | Fire water ditribution System Concentrator | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
495 | 496 | C0930X8110 | 930 | 0930-EWS-002 | Puquios Substation - 23kV Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
496 | 497 | C0930X8150 | 930 | 1491-EWS-001 | Puquios Substation - 23kV Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
498 | 499 | C0410Z4010 | 410 | 0410-NZC-002 | Facility Process Water Return Sump | VP2/VP3 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
499 | 500 | C0410Z3990 | 410 | 0410-NZC-001 | Facility Tailing Thickeners | VP2/VP3 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
504 | 505 | C0920Z3735 | 920 | 0920-NZC-001 | Facility Utilities | VP1/ VP2/ VP3 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
506 | 507 |  | 920 | 0920-PW-001 (#31) | Potable Water Storage & Distribution - Componente 31 | VP2/VP3 |  | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
509 | 510 | C0930T7010 | 930 | 0930-EWS-001 | Puquios Substation - 220kV Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106