## Sheet1
| ITEM | CODE | AREA | SUBSISTEMA | DESCRIP | CONTRATO | TIPO | ALCANCE | DEF | LINEA | 1ER_COBRE | Actual | FIN | Saldo_dias
0 | 1 | C0152N8285 | 152 | 0152-PFW-001 | Fire Water | SALFA | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
1 | 2 | C0152T8365 | 152 | 0152-EMD-001 | Electrical Room (0152-ERR-001) | SALFA | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
2 | 3 | C0152N8445 | 152 | 0152-PA-001 | Air System (componente) | SALFA | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
3 | 4 | C0152X9855 | 152 | 0152-EWS-001 | Truck Shop Optical Fiber System | SALFA | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
4 | 5 | C0152N8325 | 152 | 0152-HA-001 | Bridge crane 0152-CNB-001 | SALFA | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
5 | 6 | C0152N8485 | 152 | 0152-FLL-002 | Used Lubricant (componente) | SALFA | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
6 | 7 | C0152N8535 | 152 | 0152-HA-002 | Motor-Operated Doors Taller | SALFA | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
7 | 8 | C0152N8245 | 152 | 0152-FLL-001 | Lubrication System (componente) | SALFA | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
8 | 9 | C0152C8765 | 152 | 0152-NZBH-001 | Truck Shop | SALFA | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
9 | 10 | C0152C8565 | 152 | 0152-NZC-002 | Roads & Parking | Excon | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
10 | 11 | C0152C8525 | 152 | 0152-NZC-001 | Facilities Truck Shop | SALFA | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
11 | 12 | C0152N8405 | 152 | 0152-PW-001 | Potable Water | SALFA | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
12 | 13 | C0152N8585 | 152 | 0152-WY-001 | Truck Wash | TECK | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
13 | 14 | C0152C8825 | 152 | 0152-NZBU-002 | Temporary Compressor Room | TECK | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
14 | 15 | C0152C8915 | 152 | 0152-NZBW-002 | Lubricants & Refrigerants Warehouse | TECK | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
15 | 16 | C0152C8685 | 152 | 0152-NZBA-001 | Offices, Administrative Buildings | TECK | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
16 | 17 | C0152C8725 | 152 | 0152-NZBW-001 | Facility General Warehouse | TECK | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
17 | 18 | C0210N9675 | 210 | 0210-HA-005 | Swing Door Hydraulic Unit | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
18 | 19 | C0210N9155 | 210 | 0210-XP-001 | Crushing Area Sump Pump 0210-SUU-001 | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
19 | 20 | C0210N9780 | 210 | 0210-WR-001 | Make Up Water Distribution | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
20 | 21 | C0210N8915 | 210 | 0210-HC-001 | Crusher Discharge Apron Feeder 0210-FEA-001 | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
21 | 22 | C0210N8765 | 210 | 0210-FLH-001 | Hydraulic System | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
22 | 23 | C0210N8885 | 210 | 0210-PAE-002 | Primary Crusher Dust Seal Air Blower | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
23 | 24 | C0210N9125 | 210 | 0210-PAE-001 | Plant Air Supply and Distribution | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
24 | 25 | C0210N9730 | 210 | 0210-PAI-001 | Instrument Air Distribution | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
25 | 26 | C0210N9065 | 210 | 0210-HA-004 | Pedestal Crane | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
26 | 27 | C0210Z9305 | 210 | 0210-NZC-002 | Dump Pocket (0210-BNC-001) | VP1/ 8013-CC-2027 | Facility | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
27 | 28 | C0210N8975 | 210 | 0210-HA-001 | Hydraulic Rock Breaker | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
28 | 29 | C0210N9005 | 210 | 0210-HA-002 | Primary Crusher Service Elevator | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
29 | 30 | C0210T9035 | 210 | 0210-EL-001 | Traffic Light System and Truck Detection | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
30 | 31 | C0210T9335 | 210 | 0210-EMD-001 | Electrical Room - 0210-ERR-211 | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
31 | 32 | C0210N8825 | 210 | 0210-FLS-001 | Spider Lube System | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
32 | 33 | C0210N9095 | 210 | 0210-HA-006 | Apron Feeder Hoists | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
33 | 34 | C0210N9215 | 210 | 0210-HA-003 | Primary Crusher Maintenance Inspection Platform | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
34 | 35 | C0210N9245 | 210 | 0210-QH-001 | Primary Crusher & Apron Feeder Dust Supression System | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
35 | 36 | C0210N8855 | 210 | 0210-NBCP-001 | Primary Crusher Drive 0210-CRG-002 | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
36 | 37 | C0210X9815 | 210 | 0210-EWS-001 | Primary Crusher Optical Fiber System | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
37 | 38 | C0200X7090 | 210 | 0210-JD-001 | Primary crusher PCS Integration | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
38 | 39 | C0200X7140 | 210 | 0220-JD-001 | Coarse Ore Conveyor 1 PCS Integration | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
39 | 40 | C0210N8795 | 210 | 0210-FLL-001 | Lubrication System | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
40 | 41 | C0210X7690 | 210 | 0210-EEC-001 | Primary Crushing CCTV System | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
41 | 42 | C0200X7190 | 210 | 0220-JD-002 | Coarse Ore Conveyor 2 PCS Integration | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
42 | 43 | C0200X7240 | 210 | 0240-JD-001 | Coarse Ore Reclaim L1 PCS Integration | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
43 | 44 | C0200X7290 | 210 | 0240-JD-002 | Coarse Ore Reclaim L2 PCS Integration | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
44 | 45 | C0210Z9275 | 210 | 0210-NZC-001 | Facility Primary Crusher | VP1/ 8013-CC-2027 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
45 | 46 | C0220N9455 | 220 | 0220-HA-001 | Conveyor Tail Pulley Hoist 0220-CNH-021, Coarse Ore Conveyor GTU Hoist 0220-CNH-019. | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
46 | 47 | C0220T9565 | 220 | 0220-EMD-001 | Electrical Room - 0220-CVB-001-ER1 | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
47 | 48 | C0210X9905 | 220 | 0220-EWS-001 | Coarse Ore Conveyor 1 Optical Fiber System | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
48 | 49 | C0220X9955 | 220 | 0220-EWS-002 | Coarse Ore Conveyor 2 Optical Fiber System | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
49 | 50 | C0220N9525 | 220 | 0220-NZC-001 | Facility Ore Transfer System Conveyors #1 & #2 | VP1/ 8013-CC-2027 | Facility | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
50 | 51 | C0220T9605 | 220 | 0220-EMD-002 | Electrical Room - 0220-CVB-002-ER1 | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
51 | 52 | C0220N9485 | 220 | 0220-HA-002 | Conveyor Head Pulley Overhead Travel Bridge Crane 0220-CNB-025 & Head Chute Replacement Hoist 0220-CNH-026 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
52 | 53 | C0220N9565 | 220 | 0220-HA-003 | Maintenance Electric Cart & Charger | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
53 | 54 | C0220N9615 | 220 | 0220-JA-001 | Rock Size Analyzer | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
54 | 55 | C0220N9665 | 220 | 0220-PAE-001 | Plant Air Distribution | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
55 | 56 | C0220N9715 | 220 | 0220-WR-001 | Make Up Water Distribution | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
56 | 57 | C0220N9425 | 220 | 0220-QH-001 | Dust Supression System 0220-DCP-006 & Spray Water 0220-PPC-043 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
57 | 58 | C0220N9365 | 220 | 0220-HC-001 | Coarse Ore Conveyor N°1 0220-CVB-001 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
58 | 59 | C0220X9375 | 220 | 0220-EEC-001 | Coarse Ore Conveyors CCTV System | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
59 | 60 |  | 220 | 0220-EEC-002 | Stock Pile CCTV System | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
60 | 61 | C0220N9395 | 220 | 0220-HC-002 | Coarse Ore Conveyor N°2 0220-CVB-002 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
61 | 62 | C0230N9685 | 230 | 0230-HA-001 | Stockpile Elevator | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
62 | 63 | C0230X9645 | 230 | 0230-HESS-001 | Stockpile level sensors | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
63 | 64 | C0230Z9725 | 230 | 0230-NZC-001 | Facility Stockpile System | VP1/ 8013-CC-2027 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
64 | 65 | C0240N1365 | 240 | 0240-HC-001 | Conveyor 0240-CVB-006 - Line 1 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
65 | 66 | C0240N9845 | 240 | 0240-HRR-002 | Feeders 0240-FEA-007/ 0240-FEA-008/ 0240-FEA-009 - Line 2 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
66 | 67 | C0240N9925 | 240 | 0240-HA-001 | Feeder Hoists 0240-CNH-027;029;030;031;032 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
67 | 68 | C0240N9965 | 240 | 0240-HA-002 | Feeder Hoists 0240-CNH-034;036;037;038;039 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
68 | 69 | C0240N4560 | 240 | 0240-HA-003 | Conveyor Hoists 0240-CNH-033 & 051 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
69 | 70 | C0240N2045 | 240 | 0240-HA-004 | Conveyor Hoists 0240-CNH-040 & 052 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
70 | 71 | C0240N1085 | 240 | 0240-NZBH-001 | Spile Bars System | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
71 | 72 | C0240N1012 | 240 | 0240-PAE-001 | Plant Air - Line 1 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
72 | 73 | C0240N9110 | 240 | 0240-WP-001 | Process Water Distribution - Line 1 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
73 | 74 | C0240N9150 | 240 | 0240-WP-002 | Process Water Distribution - Line 2 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
74 | 75 | C0240N1042 | 240 | 0240-QH-001 | Dust Supression System - Conveyor 0240-CVB-006 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
75 | 76 | C0240X9455 | 240 | 0240-EEC-001 | Coarse Ore Reclaim CCTV System | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
76 | 77 | C0240N9765 | 240 | 0240-HRR-001 | Feeders 0240-FEA-003/ 0240-FEA-004/ 0240-FEA-005 - Line 1 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
77 | 78 | C0240N9805 | 240 | 0240-VY-001 | Reclaim Tunnel Ventilation System - Line 1 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
78 | 79 | C0240N9885 | 240 | 0240-VY-002 | Reclaim Tunnel Ventilation System - Line 2 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
79 | 80 | C0240N1288 | 240 | 0240-QH-002 | Dust Supression System - Conveyor 0240-CVB-007 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
80 | 81 | C0240N1024 | 240 | 0240-NZ-001 | Spile Bar Storage Rack | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
81 | 82 | C0240Z1325 | 240 | 0240-NZC-002 | Reclaim Feeder Tunnel N°1 y N°2 and Apron Feeders Area Floor | VP1/ 8013-CC-2027 | Facility | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
82 | 83 | C0240Z1028 | 240 | 0240-NZC-001 | Facility Reclaim and Transfer | VP1/ 8013-CC-2027 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
83 | 84 | C0240N1284 | 240 | 0240-HC-002 | Conveyor 0240-CVB-007 - Line 2 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
84 | 85 | C0240N1165 | 240 | 0240-PAE-002 | Plant Air - Line 2 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
85 | 86 | C0310Z1105 | 310 | 0310-NZBU-010 | Lubrication Room - BM#1 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
86 | 87 | C0310Z2325 | 310 | 0310-NZBU-020 | Lubrication Room - BM#2 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
87 | 88 | C0310X1015 | 310 | 0942-PFI-004 | Fire System Integration, Concentrator, TMF, Pipeline & Substations | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
88 | 89 | C0310N8613 | 310 | 0310-FLH-002 | Hydraulic System 0310-ZMH-014, valves HV-31061/31071 | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
89 | 90 | C0310N8663 | 310 | 0310-HA-018 | Cyclone O/F Sampler Hoist 0310-CNH-068 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
90 | 91 | C0310Z1685 | 310 | 0310-NZBU-001 | Lubrication Room - SM#1 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
91 | 92 | C0310T8240 | 310 | 0310-EMD-007 | Electrical Room - 0310-ERR-325B | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
92 | 93 | C0310N1122 | 310 | 0310-FLL-020 | Ball Mill #2 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
93 | 94 | C0310Z8012 | 310 | 0310-NZBU-040 | Lubrication Room - BM#4 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
94 | 95 | C0310N8060 | 310 | 0310-HA-004 | SAG Mill #2 Lube Room Crane- 0310-CNB-015 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
95 | 96 | C0310N8084 | 310 | 0310-HA-030 | Ball Mill #3 Lube Room Crane 0310-CNB-018 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
96 | 97 | C0310N8096 | 310 | 0310-HA-040 | Ball Mill #4 Lube Room Crane 0310-CNB-019 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
97 | 98 | C0310N8120 | 310 | 0310-CJ-002 | Lime Slurry Distribution Line 2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
98 | 99 | C0310N8132 | 310 | 0310-PFF-002 | Frother Distribution Line 2 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
99 | 100 | C0310N8144 | 310 | 0310-CX-002 | Primary Collector Reagent Distribution Pumps Line 2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
100 | 101 | C0310N8156 | 310 | 0310-CX-004 | Secondary Collector Reagent Distribution Pumps Line 2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
101 | 102 | C0310T8180 | 310 | 0310-EMD-002 | Electrical Room - 0310-ERR-312 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
102 | 103 | C0310N8036 | 310 | 0310-NCP-030 | Ball Mill #3 Pumps and Cyclone 0310-CSC-003 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
103 | 104 | C0310N8048 | 310 | 0310-NCP-040 | Ball Mill #4 Pumps and Cyclone 0310-CSC-004 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
104 | 105 | C0310N2405 | 310 | 0310-NCP-010 | Ball Mill #1 Pumps and Cyclone 0310-CSC-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
105 | 106 | C0310N2445 | 310 | 0310-NCP-020 | Ball Mill #2 Pumps and Cyclone 0310-CSC-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
106 | 107 | C0310N8313 | 310 | 0310-FLH-001 | Hydraulic System 0310-ZMH-009, valves HV-30061/30071 | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
107 | 108 | C0310T8228 | 310 | 0310-EMD-006 | Electrical Room - 0310-ERR-325A | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
108 | 109 | C0310Z7820 | 310 | 0310-NZBU-002 | Lubrication Room - SM#2 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
109 | 110 | C0310Z7916 | 310 | 0310-NZBU-030 | Lubrication Room - BM#3 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
110 | 111 | C0310T7952 | 310 | 0310-EMD-040 | Electrical Room - 0310-MLB-004-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
111 | 112 | C0310T1048 | 310 | 0310-EMD-008 | Electrical Room - 0310-MLS-001-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
112 | 113 | C0310T1805 | 310 | 0310-EMD-010 | Electrical Room - 0310-MLB-001-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
113 | 114 | C0310T7856 | 310 | 0310-EMD-030 | Electrical Room - 0310-MLB-003-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
114 | 115 | C0330R1220 | 330 | 0330-PA-001 | Bulk Rougher Flotation Blowers | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
115 | 116 | C0310N1525 | 310 | 0310-FLB-001 | SAG Mill #1 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
116 | 117 | C0310N1565 | 310 | 0310-FLL-001 | SAG Mill #1 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
117 | 118 | C0310N1845 | 310 | 0310-FLB-010 | Ball Mill #1 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
118 | 119 | C0310T8168 | 310 | 0310-EMD-001 | Electrical Room - 0310-ERR-311 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
119 | 120 | C0310T8204 | 310 | 0310-EMD-004 | Electrical Room - 0310-ERR-314 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
120 | 121 | C0310T8216 | 310 | 0310-EMD-005 | Electrical Room - 0310-ERR-315 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
121 | 122 | C0310X7090 | 310 | 0310-JD-001 | Grinding Line 1 PCS Integration | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
122 | 123 | C0310T5445 | 310 | 0310-EVF-001 | Exitation Transformer Sag Mill #1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
123 | 124 | C0310T8192 | 310 | 0310-EMD-003 | Electrical Room - 0310-ERR-313 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
124 | 125 | C0310T1385 | 310 | 0310-EMD-020 | Electrical Room - 0310-MLB-002-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
125 | 126 | C0310T1325 | 310 | 0310-EVF-020 | Exitation Transformer Ball Mill #2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
126 | 127 | C0310T1765 | 310 | 0310-EVF-010 | Exitation Transformer Ball Mill #1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
127 | 128 | C0310N1128 | 310 | 0310-NBGP-020 | Ball Mill #2, 0310-MLB-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
128 | 129 | C0310N1605 | 310 | 0310-FLS-001 | SAG Mill #1 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
129 | 130 | C0310N1645 | 310 | 0310-NBGP-001 | SAG Mill #1, 0310-MLS-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
130 | 131 | C0310N1145 | 310 | 0310-WB-010 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
131 | 132 | C0310N2805 | 310 | 0310-PAE-001 | Plant Air Compresors 0330-CPC-021, 0330-CPC-022 y 0330-CPC-023 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
132 | 133 | C0310N2845 | 310 | 0310-PAI-001 | Instrument Air | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
133 | 134 | C0310N8463 | 310 | 0310-PAE-002 | Plant Air Distribution Grinding Area | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
134 | 135 | C0240N2485 | 310 | 0240-HS-003 | Sag Mill Ball Storage Bins | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
135 | 136 | C0310N1965 | 310 | 0310-NBGP-010 | Ball Mill #1, 0310-MLB-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
136 | 137 | C0330R1214 | 330 | 0330-NBF-001 | Bulk Rougher Flotation Cells Row 1 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
137 | 138 | C0310N2005 | 310 | 0310-HA-001 | SAG Mill #1 and #2 Bridge Crane - 0310-CNB-022 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
138 | 139 | C0310N2045 | 310 | 0310-HA-003 | Sag Mill #1 Lube Room Crane - 0310-CNB-014 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
139 | 140 | C0310N2085 | 310 | 0310-HA-011 | Ball Mill #1 and #2 Bridge Crane 0310-CNB-023 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
140 | 141 | C0310N2125 | 310 | 0310-HA-012 | Ball Mill #1 Lube Room Crane 0310-CNB-016 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
141 | 142 | C0310N2165 | 310 | 0310-HA-020 | Ball Mill #2 Lube Room Crane 0310-CNB-017 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
142 | 143 | C0310N2205 | 310 | 0310-HA-013 | Cyclone Common Crane 0310-CNB-013 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
143 | 144 | C0310N2245 | 310 | 0310-HA-006 | High Angle Conveyor Head Pulley Hoist | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
144 | 145 | C0310N2285 | 310 | 0310-HA-007 | Ball Transfer Conveyor Head Pulley Hoist | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
145 | 146 | C0310N1232 | 310 | 0310-HA-008 | Submersible Sump Pump Hoist | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
146 | 147 | C0310N1265 | 310 | 0310-HA-015 | Ball Mill Launder Hoist 0310-CNH-171/ 0310-CNH-172 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
147 | 148 | C0310N1205 | 310 | 0310-CJ-001 | Lime Slurry Distribution Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
148 | 149 | C0310N1244 | 310 | 0310-PFF-001 | Frother Distribution Line 1 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
149 | 150 | C0310N1248 | 310 | 0310-CX-001 | Primary Collector Reagent Distribution Pumps Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
150 | 151 | C0310N7525 | 310 | 0310-CX-003 | Secondary Collector Reagent Distribution Pumps Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
151 | 152 | C0310N7725 | 310 | 0310-NZ-001 | Equipment for maintenance process support | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
152 | 153 | C0310N8363 | 310 | 0310-FD-001 | Fuel Oil Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
153 | 154 | C0310N8413 | 310 | 0310-HA-017 | Cyclone O/F Sampler Hoist 0310-CNH-067 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
154 | 155 | C0310N8108 | 310 | 0310-HA-016 | Ball Mill Launder Hoist 0310-CNH-173/ 0310-CNH-174 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
155 | 156 | C0310N7565 | 310 | 0310-HA-002 | Building Roll-Up Doors 0310-DOE-003@ 011 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
156 | 157 | C0310N7605 | 310 | 0310-HA-005 | Minor trolley and winch for Sag Mill process support | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
157 | 158 | C0310N7645 | 310 | 0310-HA-010 | Grinding Building Service Elevator | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
158 | 159 | C0310N7685 | 310 | 0310-HA-014 | Ball Mill Liner Handler and Feed Chute Transporter | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
159 | 160 | C0310N7808 | 310 | 0310-FLL-002 | SAG Mill #2 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
160 | 161 | C0310N1885 | 310 | 0310-FLL-010 | Ball Mill #1 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
161 | 162 | C0310N1116 | 310 | 0310-FLB-020 | Ball Mill #2 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
162 | 163 | C0310N1445 | 310 | 0310-FLS-020 | Ball Mill #2 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
163 | 164 | C0310N2965 | 310 | 0310-XP-001 | Grinding Area Sump Pump | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
164 | 165 | C0310N7784 | 310 | 0310-FLB-002 | SAG Mill #2 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
165 | 166 | C0310T7940 | 310 | 0310-EVF-040 | Exitation Transformer Ball Mill #4 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
166 | 167 | C0310N1725 | 310 | 0310-WB-001 | SAG Mill #1 Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
167 | 168 | C0310N1925 | 310 | 0310-FLS-010 | Ball Mill #1 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
168 | 169 | C0310X7130 | 310 | 0310-JD-002 | Grinding Line 2 PCS Integration | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
169 | 170 | C0310T1179 | 310 | 0310-EMD-009 | Electrical Room - 0310-MLS-002-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
170 | 171 | C0310T1009 | 310 | 0310-EVF-002 | Exitation Transformer Sag Mill #2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
171 | 172 | C0240N2525 | 310 | 0240-HS-004 | Ball Mill Ball Storage Bins | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
172 | 173 | C0310N7832 | 310 | 0310-WB-002 | SAG Mill #2 Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
173 | 174 | C0310N2565 | 310 | 0310-HC-001 | Sag & Ball Mill Ball High Angle Conveyor 0310-CVH-004 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
174 | 175 | C0310N7928 | 310 | 0310-WB-030 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
175 | 176 | C0310N2365 | 310 | 0310-WB-020 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
176 | 177 | C0310N2885 | 310 | 0310-YA-001 | Safety showers & Potable Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
177 | 178 | C0310N2925 | 310 | 0310-WP-001 | Process Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
178 | 179 | C0310N8513 | 310 | 0310-WR-001 | Make Up Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
179 | 180 | C0310N8563 | 310 | 0310-WY-001 | Seal Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
180 | 181 | C0310N2605 | 310 | 0310-HC-002 | Sag Mills Ball Feed Conveyor 0310-CVB-019 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
181 | 182 | C0310N2645 | 310 | 0310-HC-003 | Ball Mills Ball Feed Conveyor 0310-CVB-008 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
182 | 183 | C0310N2685 | 310 | 0310-HC-004 | Ball Mills Ball Feed Conveyor 0310-CVB-009 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
183 | 184 | C0310X9855 | 310 | 0310-EWS-001 | Grinding 0310-ERR-311 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
184 | 185 | C0310X9895 | 310 | 0310-EWS-002 | Grinding 0310-ERR-312 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
185 | 186 | C0310X9945 | 310 | 0310-EWS-003 | Grinding 0310-ERR-313 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
186 | 187 | C0310X9020 | 310 | 0310-EWS-004 | Grinding 0310-ERR-314 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
187 | 188 | C0310X9060 | 310 | 0310-EWS-005 | Grinding 0310-ERR-315 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
188 | 189 | C0310X9100 | 310 | 0310-EWS-006 | Grinding 0310-ERR-325A Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
189 | 190 | C0310X9140 | 310 | 0310-EWS-007 | Grinding 0310-ERR-325B Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
190 | 191 | C0310X9180 | 310 | 0310-EWS-008 | SAG Mill #1 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
191 | 192 | C0310X9220 | 310 | 0310-EWS-009 | SAG Mill #2 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
192 | 193 | C0310X9260 | 310 | 0310-EWS-010 | Ball Mill #1 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
193 | 194 | C0310X9300 | 310 | 0310-EWS-020 | Ball Mill #2 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
194 | 195 | C0310X9350 | 310 | 0310-EWS-030 | Ball Mill #3 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
195 | 196 | C0310X9390 | 310 | 0310-EWS-040 | Ball Mill #4 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
196 | 197 | C0310N7976 | 310 | 0310-FLL-040 | Ball Mill #4 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
197 | 198 | C0310N8024 | 310 | 0310-WB-040 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
198 | 199 | C0310N7868 | 310 | 0310-FLB-030 | Ball Mill #3 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
199 | 200 | C0330W1369 | 330 | 0330-NBF-002 | Bulk Rougher Flotation Cells Row 2 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
200 | 201 | C0310N7964 | 310 | 0310-FLB-040 | Ball Mill #4 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
201 | 202 | C0310N7988 | 310 | 0310-FLS-040 | Ball Mill #4 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
202 | 203 | C0310N7880 | 310 | 0310-FLL-030 | Ball Mill #3 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
203 | 204 | C0310N8273 | 310 | 0310-FLS-002 | SAG Mill #2 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
204 | 205 | C0310N7892 | 310 | 0310-FLS-030 | Ball Mill #3 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
205 | 206 | C0310N7796 | 310 | 0310-NBGP-002 | SAG Mill #2, 0310-MLS-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
206 | 207 | C0310N8000 | 310 | 0310-NBGP-040 | Ball Mill #4, 0310-MLB-004 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
207 | 208 | C0310T7844 | 310 | 0310-EVF-030 | Exitation Transformer Ball Mill #3 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
208 | 209 | C0310N7904 | 310 | 0310-NBGP-030 | Ball Mill #3, 0310-MLB-003 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
209 | 210 | C0310Z7765 | 310 | 0310-NZC-001 | Facility Grinding | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
210 | 211 | C0310X9495 | 310 | 0310-EEC-001 | Grinding CCTV System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
211 | 212 | C0310X1095 | 310 | 0942-EES-004 | Access Control, Concentrator | ALCANCE DE TECK | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
212 | 213 | C0310X1135 | 310 | 0942-EEC-004 | CCTV Security, Concentrator | ALCANCE DE TECK | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
213 | 214 | C0310X9920 | 310 | 0942-EF-002 | CCTV Security Concentrator Integration | ALCANCE DE TECK | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
214 | 215 | C0320N3760 | 320 | 0320-HRS-001 | Pebble Crushing Storage 0320-BNS-021 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
215 | 216 | C0320N4175 | 320 | 0320-HC-005 | Feeders 0320-FEB-021 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
216 | 217 | C0320N4225 | 320 | 0320-HC-006 | Feeders 0320-FEB-022 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
217 | 218 | C0320N3860 | 320 | 0320-NBC-002 | Crusher 0320-CRC-002 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
218 | 219 | C0320N3640 | 320 | 0320-HC-002 | Pebble Transfer Conveyor Discharge Chute 0320-CVB-013 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
219 | 220 | C0320N3660 | 320 | 0320-HRC-001 | Pebble Second Bypass Chute 0320-CHU-105 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
220 | 221 | C0320N3780 | 320 | 0320-NBC-001 | Crusher 0320-CRC-001 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
221 | 222 | C0320N3920 | 320 | 0320-HA-001 | Spile Bars Storage Rack; Second Bypass Chute; Mobile Hydraulic Unit; Mobile Platform #1; Spile Bar Carriage | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
222 | 223 | C0320N3940 | 320 | 0320-HA-002 | Pebble Crusher Semi Gantry Crane, 0320-CNG-022 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
223 | 224 | C0320N3960 | 320 | 0320-HA-003 | Pebble Collecting Conveyor Tail Pulley Hoist 0320-CNH-089 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
224 | 225 | C0320N3980 | 320 | 0320-HA-004 | Pebble Conveyor Pulley Hoist 0320-CNH-085 & 090 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
225 | 226 | C0320N4000 | 320 | 0320-HA-005 | Pebble Conveyor Tail Pulley Hoist 0320-CNH-086 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
226 | 227 | C0320N4020 | 320 | 0320-HA-006 | Crush Pebble Conveyor Pulley Hoist 0320-CNH-091 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
227 | 228 | C0320N4040 | 320 | 0320-HA-007 | Pebble Crusher Area Jib Crane 0320-CNJ-005 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
228 | 229 | C0320N4060 | 320 | 0320-HA-008 | Pebble Head end Jib Crane 0320-CNJ-094 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
229 | 230 | C0320N4120 | 320 | 0320-PAE-001 | Pebble Crusher Plant Air Distribution | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
230 | 231 | C0320N4140 | 320 | 0320-WP-001 | Process Water Distribution | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
231 | 232 | C0320N4275 | 320 | 0320-PAE-002 | Pebble Crusher N°1 Dust Seal System | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
232 | 233 | C0320N4325 | 320 | 0320-PAE-003 | Pebble Crusher N°2 Dust Seal System | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
233 | 234 | C0320X9535 | 320 | 0320-EEC-001 | Pebble Crushing CCTV System | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
234 | 235 | C0320Z4160 | 320 | 0320-NZC-001 | Facility Pebble Crushing | VP1/ 8013-CC-2027 | Facility | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
235 | 236 | C0320N3900 | 320 | 0320-HC-004 | Transfer to Sag Mill #2 Conveyor 0320-CVB-015 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
236 | 237 | C0320N4080 | 320 | 0320-HA-009 | Pebble Transfer Tower TF014/TF015 Jib Cranes 0320-CNJ-095/0320-CNJ-096 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
237 | 238 | C0320N3880 | 320 | 0320-HC-003 | Transfer to Sag Mill #1 Conveyor 0320-CVB-014 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
238 | 239 | C0320N3700 | 320 | 0320-FLH-001 | Pebble Crusher N°1 Hydraulic System | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
239 | 240 | C0320N3720 | 320 | 0320-FLL-001 | Pebble Crusher N°1 Lubrication System | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
240 | 241 | C0320N3800 | 320 | 0320-FLH-002 | Pebble Crusher N°2 Hydraulic System | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
241 | 242 | C0320N3820 | 320 | 0320-FLL-002 | Pebble Crusher N°2 Lubrication System | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
242 | 243 | C0320X7170 | 320 | 0320-JD-001 | Pebbles Crushing PCS Integration | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
243 | 244 | C0320T4180 | 320 | 0320-EMD-001 | Electrical Room - 0320-ERR-321 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
244 | 245 | C0320N1452 | 320 | 0320-HC-001 | Pebble Collecting Conveyor 0320-CVB-012 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
245 | 246 | C0310X8020 | 320 | 0320-EWS-001 | Pebbles Optical Fiber System | VP1/ 8013-CC-2027 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
246 | 247 | C0330N8298 | 330 | 0330-HA-001 | Bulk Flotation Tower Crane 0330-CNT-001 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
247 | 248 | C0330N8458 | 330 | 0330-WY-001 | Seal Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
248 | 249 | C0330N9735 | 330 | 0330-CJ-001 | Lime Slurry Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
249 | 250 | C0330N9785 | 330 | 0330-FLH-001 | Hydraulic System 0330-ZMH-021 Valves HV-33332/33342 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
250 | 251 | C0330N9835 | 330 | 0330-FLH-002 | Hydraulic System 0330-ZMH-022 Valves HV-33612/33622 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
251 | 252 | C0330N9885 | 330 | 0330-XP-001 | Bulk Flotation & Regrinding Area Sumps (0330-SUU-073/081/084/085) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
252 | 253 | C0330N8278 | 330 | 0330-WR-001 | Flotation Makeup Water | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
253 | 254 | C0330N8098 | 330 | 0330-NBF-007 | Bulk Cleaner Scavenger Row 2 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
254 | 255 | C0330N8108 | 330 | 0330-NBF-006 | Bulk Cleaner Scavenger Row 1 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
255 | 256 | C0330N8138 | 330 | 0330-NBF-008 | Bulk 2nd Cleaner SFR Feed | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
256 | 257 | C0330N8198 | 330 | 0330-NCS-001 | Bulk Regrind Cyclone Cluster 0330-CSC-007 and Cyclone Feed Pump | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
257 | 258 | C0330T8578 | 330 | 0330-EMD-001 | Electrical Room - 0330-ERR-331 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
258 | 259 | C0330R1218 | 330 | 0330-NBGR-001 | Bulk Regrind Mill 0330-MLT-001 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
259 | 260 | C0330N8418 | 330 | 0330-PA-002 | Air Compressor 1st & 2nd Cleaner 0330-CPC-028 system and 0330-CPC-029 system | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
260 | 261 | C0330N8438 | 330 | 0330-PAE-003 | Plant Air Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
261 | 262 | C0330N8478 | 330 | 0330-PAI-001 | Instrument Air Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
262 | 263 | C0330N1566 | 330 | 0330-NBF-004 | Bulk 1st Cleaner (SFR) Flotation Row 1 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
263 | 264 | C0330N8498 | 330 | 0330-PFF-001 | Frother Distribution Pumps for 1st and 2nd Cleaner systems | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
264 | 265 | C0330N8318 | 330 | 0330-HA-002 | Chain Block Winch 0330-MLT-001-06/ 0330-MLT-001-07 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
265 | 266 | C0330N8338 | 330 | 0330-HA-003 | Regrind Mill Ball Charging Jib Crane 0330-CNJ-002 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
266 | 267 | C0330N8358 | 330 | 0330-HA-004 | Regrind Mill Ball Charging Jib Crane 0330-CNJ-003 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
267 | 268 | C0330N8378 | 330 | 0330-HA-005 | Chain Block Winch 0330-MLT-002-06/ 0330-MLT-002-07 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
268 | 269 | C0330N8398 | 330 | 0330-HA-006 | Regrind Cyclone Underhung Crane 0330-CNB-003 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
269 | 270 | C0330N8518 | 330 | 0330-WP-001 | Process Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
270 | 271 | C0330N8218 | 330 | 0330-NCS-002 | Bulk Regrind Cyclone Cluster 0330-CSC-008 and Cyclone Feed Pump | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
271 | 272 | C0330N8158 | 330 | 0330-NBGR-002 | Bulk Regrind Mill 0330-MLT-002 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
272 | 273 | C0330N8238 | 330 | 0330-JA-001 | Taillings On - Stream Analyzers | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
273 | 274 | C0330N8258 | 330 | 0330-JA-002 | Bulk Concentrate On - Stream Analyzers | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
274 | 275 | C0330N9635 | 330 | 0330-JA-003 | Bulk Flotation Froth expert system | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
275 | 276 | C0330N9685 | 330 | 0330-JA-004 | Regrinding Particle Size Analizer | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
276 | 277 | C0330N8078 | 330 | 0330-NBF-005 | Bulk 1st Cleaner (SFR) Flotation Row 2 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
277 | 278 | C0330X9575 | 330 | 0330-EEC-001 | Flotation and Regrind CCTV System | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
278 | 279 | C0330X7210 | 330 | 0330-JD-001 | Flotation and Regrinding Line 1 PCS Integration | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
279 | 280 | C0330X9615 | 330 | 0330-JD-002 | Flotation and Regrinding Line 2 PCS Integration | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
280 | 281 | C0310X8220 | 330 | 0330-EWS-001 | Flotation and Regrind Optical Fiber System | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
281 | 282 | C0340N1800 | 340 | 0340-HA-001 | Bulk Concentrate Thickener Bridge Hoist 0340-CNH-141/ 0340-CNH-151 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
282 | 283 | C0340N1820 | 340 | 0340-HA-002 | Bulk Concentrate Thickener Pump Hoist 0340-CNH-142 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
283 | 284 | C0340N1840 | 340 | 0340-HA-004 | Copper Concentrate Thickener Hoist 0340-CNH-145 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
284 | 285 | C0340N2055 | 340 | 0340-HA-005 | Copper Concentrate Thickener Pump Hoist 0340-CNH-146 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
285 | 286 | C0340N1760 | 340 | 0340-NSTP-002 | Copper Concentrate Thickener 0340-TKF-146 & Feed box | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
286 | 287 | C0340N1780 | 340 | 0340-XP-002 | Copper Concentrate Thickener Area Sump (0340-PPR-139) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
287 | 288 | C0340N1860 | 340 | 0340-PAI-001 | Instrumentation Air Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
288 | 289 | C0340N1880 | 340 | 0340-WP-001 | Process Water Bulk concentrate Tickener | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
289 | 290 | C0340N1900 | 340 | 0340-WP-002 | Process Water Copper Concentrate Tickener | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
290 | 291 | C0340N1920 | 340 | 0340-WP-003 | Process Water Distribution for 0340 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
291 | 292 | C0340N1940 | 340 | 0340-WR-001 | Make Up Water Bulk concentrate Tickener | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
292 | 293 | C0340N1960 | 340 | 0340-WR-002 | Make Up Water Copper Concentrate Tickener | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
293 | 294 | C0340N1980 | 340 | 0340-CXF-001 | Flocculant Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
294 | 295 | C0340N2000 | 340 | 0340-WY-001 | Gland Seal Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
295 | 296 | C0340N2020 | 340 | 0340-YA-001 | Safety showers & Potable Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
296 | 297 | C0340N1700 | 340 | 0340-HTC-001 | Bulk Concentrate Storage Tank 0340-TKF-143 & Pumps | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
297 | 298 | C0340N1680 | 340 | 0340-NSTP-001 | Bulk Concentrate Thickener 0340-TKF-141, U/F Pumps & Feed box | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
298 | 299 | C0340N1740 | 340 | 0340-XP-001 | Bulk Concentrate Thickener Area Sump (0340-PPR-138) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
299 | 300 | C0340N1720 | 340 | 0340-JA-001 | Analyzer | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
300 | 301 | C0370X7250 | 370 | 0370-JD-001 | Bulk Thickener PCS Integration | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
301 | 302 | C0340X9615 | 340 | 0340-EEC-001 | Concentrate Thickening CCTV System | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
302 | 303 | C0370N3850 | 370 | 0370-NBF-002 | Moly First Cleaner Cells 0370-FTA-061@066 & Feed/Tailings Pumps | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
303 | 304 | C0370N3870 | 370 | 0370-NBF-003 | Moly Second Cleaner Cells 0370-FTC-005 & Feed Pumps | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
304 | 305 | C0370N3770 | 370 | 0370-NBF-001 | Moly Rougher Cells 0370-FTR-071@077 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
305 | 306 | C0370N3810 | 370 | 0370-NCS-001 | Moly Concentrate Regrind Mill Feed | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
306 | 307 | C0370N3830 | 370 | 0370-NBGR-001 | Moly Regrind Mill, 0370-MLT-004 | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
307 | 308 | C0370N3890 | 370 | 0370-NBF-004 | Moly Second Cleaner Cells 0370-FTC-006@007 & Feed Pumps/Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
308 | 309 | C0370N1760 | 370 | 0370-NSTP-001 | Conditioning Tank 0370-TKS-170 & Pumps | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
309 | 310 | C0370N3910 | 370 | 0370-NSTP-002 | Moly Concentrate Thickener 0370-TKF-181 & Pumps | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
310 | 311 | C0370T4530 | 370 | 0370-EMD-001 | Electrical Room - 0370-ERR-371 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
311 | 312 | C0370N3790 | 370 | 0370-NBF-005 | Moly Rougher Tailings Pumps | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
312 | 313 | C0370N3970 | 370 | 0370-HSC-001 | Bag Filling System 0370-ZML-001 & Vibrating Table | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
313 | 314 | C0370N3950 | 370 | 0370-NDCF-001 | MOLY DRYER SYSTEM | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
314 | 315 | C0370N3930 | 370 | 0370-TWR-001 | Filter Feed Tank 0370-TKS-186, Pumps & Filter | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
315 | 316 | C0370N3990 | 370 | 0370-QSD-001 | MOLY SCRUBBER SYSTEM | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
316 | 317 | C0370N4390 | 370 | 0370-QSD-002 | Moly Scrubber System Manifold | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
317 | 318 | C0370N4070 | 370 | 0370-HA-001 | Moly Concentrate Hoist and Bridge Hoist 0370-CNH-181/ 0370-CNH-185 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
318 | 319 | C0370Z4510 | 370 | 0370-NZC-003 | Facility Molibdenun Plant Change House | Tecnofast | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
319 | 320 | C0370N4090 | 370 | 0370-HA-002 | 0370-DOE-015 & 0370-DOE-016 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
320 | 321 | C0370N4110 | 370 | 0370-HA-003 | 0370-CNB-041 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
321 | 322 | C0370N4130 | 370 | 0370-HA-004 | 0370-CNJ-004 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
322 | 323 | C0370N4150 | 370 | 0370-HA-005 | 0370-CNB-045 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
323 | 324 | C0370N4010 | 370 | 0370-JA-001 | Sampling X-Ray Analyzer | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
324 | 325 | C0370N4050 | 370 | 0370-JA-003 | Moly Regrind Mill Product Sampler 0370-SAL-056 | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
325 | 326 | C0370N4030 | 370 | 0370-JA-002 | Slurry Analyzer 0370-ZMS-003 | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
326 | 327 | C0370N4170 | 370 | 0370-PAE-001 | Plant Air Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
327 | 328 | C0370N4190 | 370 | 0370-PAI-001 | Instrumentation Air Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
328 | 329 | C0370N4210 | 370 | 0370-WY-001 | Glad seal Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
329 | 330 | C0370N4230 | 370 | 0370-WP-002 | Make up Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
330 | 331 | C0370N4250 | 370 | 0370-WP-001 | Process Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
331 | 332 | C0370N4270 | 370 | 0370-FD-001 | Fuel Oil Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
332 | 333 | C0370N4290 | 370 | 0370-CX-003 | NaHS Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
333 | 334 | C0370N4310 | 370 | 0370-YA-001 | Safety Shower & Potable Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
334 | 335 | C0370N4330 | 370 | 0370-PGN-001 | Nitrogen Distrution | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
335 | 336 | C0370N4350 | 370 | 0370-PGC-001 | CO2 Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
336 | 337 | C0370N4410 | 370 | 0370-CX-002 | Frother Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
337 | 338 | C0370N4430 | 370 | 0370-XP-001 | Moly Sumps 370-SUU-170/187/188/189 | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
338 | 339 | C0370X7290 | 370 | 0370-JD-002 | Molybdenum Plant PCS Integration | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
339 | 340 | C0370X9655 | 370 | 0370-EEC-001 | Molybdenum Plant CCTV System | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
340 | 341 | C0310X8520 | 370 | 0370-EWS-001 | Moly Plant Optical Fiber System | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
341 | 342 | C0370X4450 | 370 | 0370-EED-001 | Alarm/Annunciator System | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
342 | 343 | C0390N1965 | 390 | 0390-XP-001 | Reagent Area Sump Pumps | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
343 | 344 |  | 390 | 0390-XP-001 (VP3) | Reagent Area Sump Pumps (VP3) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
344 | 345 | C0390N1665 | 390 | 0390-CX-003 | Frother (MIBC) Receiving and Storage | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
345 | 346 | C0390N1645 | 390 | 0390-CX-002 | Secondary Collector (Xanthate) Reagent and Storage Preparation | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
346 | 347 | C0390N1725 | 390 | 0390-CX-004 | NaSH Reagent Receiving, Storage | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
347 | 348 | C0390N1048 | 390 | 0390-CJ-001 | Lime Slurry Storage 0390-TKS-26, 0390-PPS-269/270 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
348 | 349 | C0390N1765 | 390 | 0390-PGC-001 | Carbon Dioxide Receiving and Storage | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
349 | 350 | C0390N1545 | 390 | 0390-CJ-002 | Lime Receiving and Storage | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
350 | 351 | C0390N1705 | 390 | 0390-CXF-002 | Flocculant Reagent for Tailings Thickener Receiving, Preparation & Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
351 | 352 | C0390N1945 | 390 | 0390-YA-001 | Safety showers & Potable Water Distribution | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
352 | 353 |  | 390 | 0390-YA-001 (VP3) | Safety showers & Potable Water Distribution (VP3) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
353 | 354 | C0390N1585 | 390 | 0390-CJ-004 | Lime Slurry Storage | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
354 | 355 |  | 390 | 0390-CJ-004 (VP3) | Lime Slurry Storage (VP3) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
355 | 356 | C0390N1605 | 390 | 0390-WY-001 | Gland Seal Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
356 | 357 | C0390N1625 | 390 | 0390-CX-001 | Primary Collector (Dithiophosphate Reagent), Receiving and Storage | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
357 | 358 | C0390N1925 | 390 | 0390-WP-001 | Process Water Distribution | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
358 | 359 | C0390N1745 | 390 | 0390-CX-005 | Fuel Oil Receiving, Storage | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
359 | 360 | C0390N1865 | 390 | 0390-HA-005 | Flocculant System Crane | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
360 | 361 | C0390N1685 | 390 | 0390-CXF-001 | Flocculant Reagent for Copper Thickener Receiving, Preparation and Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
361 | 362 | C0390N1785 | 390 | 0390-PGN-001 | Nitrogen Receiving & Storage | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
362 | 363 | C0390N1885 | 390 | 0390-PAE-001 | Plant Air Distribution | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
363 | 364 |  | 390 | 0390-PAE-001 (VP3) | Plant Air Distribution (VP3) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
364 | 365 | C0390N1905 | 390 | 0390-PAI-001 | Instrument Air Distribution | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
365 | 366 | C0390N2050 | 390 | 0390-WP-002 | Make Up Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
366 | 367 | C0390N1805 | 390 | 0390-HA-001 | Jib Crane 0390-CNJ-001 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
367 | 368 | C0390N1825 | 390 | 0390-HA-002 | Jib Crane 0390-CNH-050 & Transporter for Screw 0390-MLT-006-02 | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
368 | 369 | C0390N1845 | 390 | 0390-HA-003 | Secondary Collector Hoist Crane 0390-CNH-102 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
369 | 370 |  | 390 | 0390-PAI-001 (VP3) | Instrument Air Distribution (VP3) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
370 | 371 | C0390N1565 | 390 | 0390-CJ-003 | Lime Preparation | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
371 | 372 | C0390N2000 | 390 | 0390-HA-004 | Building Roll-Up Doors | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
372 | 373 | C0390X7330 | 390 | 0390-JD-002 | Reagent PCS Integration | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
373 | 374 | C0390X7370 | 390 | 0390-JD-001 | Lime Plant PCS Integration | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
374 | 375 | C0410N2050 | 410 | 0410-NT-001 | Thickeners Feed Distributor | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
375 | 376 | C0410N3790 | 410 | 0410-HA-001 | Tailing Thickener Bridge Hoist 0410-CNH-281/ 0410-CNH-381 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
376 | 377 | C0410N3810 | 410 | 0410-HA-002 | Tailing Thickener Bridge Hoist 0410-CNH-283/ 0410-CNH-383 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
377 | 378 | C0410N3830 | 410 | 0410-HA-003 | Tailing Thickener Tunnel Hoist 0410-CNH-291 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
378 | 379 | C0410N3850 | 410 | 0410-HA-004 | Tailing Thickener Tunnel Hoist 0410-CNH-292 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
379 | 380 | C0410N3870 | 410 | 0410-PAE-001 | Plant Air Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
380 | 381 | C0410N3890 | 410 | 0410-PAI-001 | Instrumentation Air Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
381 | 382 | C0410N3910 | 410 | 0410-WP-001 | Process Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
382 | 383 | C0410N3950 | 410 | 0410-WY-001 | Gland Seal Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
383 | 384 | C0410N3650 | 410 | 0410-FLH-001 | Hydraulic System 0410-ZMH-030 for valves (HV-41130/ 41132/ 41140/ 41142) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
384 | 385 | C0410N3670 | 410 | 0410-FLH-002 | Hydraulic System 0410-ZMH-031 for valves (HV-41134/ 41136/ 41144/ 41146) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
385 | 386 | C0410N3690 | 410 | 0410-FLH-003 | Hydraulic System 0410-ZMH-032 for valves (HV-41230/ 41232/ 41240/ 41242) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
386 | 387 | C0410N3710 | 410 | 0410-FLH-004 | Hydraulic System 0410-ZMH-033 for valves (HV-41234/ 41236/ 41244/ 41246) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
387 | 388 | C0410N3730 | 410 | 0410-FLH-005 | Hydraulic System 0410-ZMH-034 for valves (HV-41100) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
388 | 389 | C0410N3750 | 410 | 0410-FLH-006 | Hydraulic System 0410-ZMH-035 for valves (HV-41101) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
389 | 390 | C0410N3770 | 410 | 0410-TWR-001 | Reclaim Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
390 | 391 |  | 410 | 0410-TWR-001 (VP3) | Reclaim Water System (VP3) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
391 | 392 | C0410T4030 | 410 | 0410-EMD-001 | Electrical Room - 0410-ERR-411 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
392 | 393 | C0410X9895 | 410 | 0410-EWS-001 | Tailings Thickening Optical Fiber System | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
393 | 394 | C0410N3610 | 410 | 0410-NTT-001 | Tailings Thickener 0410-TKF-281 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
394 | 395 | C0410N3630 | 410 | 0410-NTT-002 | Tailings Thickener 0410-TKF-283 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
395 | 396 | C0410X7370 | 410 | 0410-JD-001 | Tailings Thickening PCS Integration | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
396 | 397 | C0410X9695 | 410 | 0410-EEC-001 | Tailings Thickening CCTV System | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
397 | 398 | C0621N3785 | 621 | 0621-PA-001 | Plant air distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
398 | 399 | C0621N3825 | 621 | 0621-PAI-001 | Instrument Air System | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
399 | 400 | C0621N3865 | 621 | 0621-HA-001 | Bridge crane 0621-CNB-601 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
400 | 401 | C0621N3905 | 621 | 0621-HA-002 | Davit crane 0621-CNJ-601 | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
401 | 402 | C0621N3945 | 621 | 0621-DRL-001 | Pig system (Launcher and Receiver) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
402 | 403 | C0621T3985 | 621 | 0621-EMD-001 | Electrical system | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
403 | 404 | C0621N3745 | 621 | 0621-XW-001 | Sump colection Pit | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
404 | 405 | C0621N3585 | 621 | 0621-DRQ-002 | CTS Displacement GEHO Pumps | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
405 | 406 | C0621N3625 | 621 | 0621-DRP-001 | Test Loop | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
406 | 407 | C0621N3665 | 621 | 0621-HTC-001 | Holding Tanks, Splitter box, Belt screen | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
407 | 408 | C0621N4065 | 621 | 0621-WP-001 | Process Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
408 | 409 | C0621N4115 | 621 | 0621-WY-002 | Gland Seal Water Distribution | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
409 | 410 | C0621N3395 | 621 | 0621-DRQ-001 | CTS Centrifuge Pumps | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
410 | 411 | C0600X7450 | 590 | 0600-JD-002 | Concentrator Control Room for Pipeline | ALCANCE DE TECK | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
411 | 412 | C0620C4025 | 620 | 0620-NZC-001 | Facility CTS | Techint | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
412 | 413 | C0620C4065 | 620 | 0620-EE-001 | Geophysical monitor station | TBD | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
413 | 414 | C0621N3705 | 621 | 0621-WY-001 | Dilution and Flushing Water System | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
414 | 415 | C0410X9925 | 621 | 0621-EWS-001 | CTS Pumping Station Optical Fiber System | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
415 | 416 | C0621X6485 | 621 | 0620-JD-001 | CTS pump station PCS integration | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
416 | 417 | C0656X6925 | 656 | 0650-JD-006 | MWS terminal station PCS integration | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
417 | 418 | C0800X9020 | 800 | 0810-EWS-001 | Concentrator Server Room Optical Fiber System | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
418 | 419 | C0810T2195 | 800 | 0810-EMD-001 | Electrical Room - 0810-ERR-811 (Inside of Administration Building) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
419 | 420 | C0790X9815 | 800 | 0810-EEC-001 | Concentrator Server Room CCTV Hardware & System Integration | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
420 | 421 |  | 910 | 0910-EMD-001 | Electrical Room – 0910-ERR-911, Alimentación Motor Bomba Piscina Agua Contactada 0910-PPR-004-M1. | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
421 | 422 | C0920N3535 | 920 | 0920-PW-001 | Potable Water Storage & Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
422 | 423 |  | 920 | 0920-PW-001 (VP3) | Potable Water Storage & Distribution (VP3) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
423 | 424 | C0920T3495 | 920 | 0920-EMD-002 | Electrical Room - 0924-ERR-926 (Potable treatment water plant) | TBD | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
424 | 425 | C0920T2315 | 920 | 0920-EMD-001 | Electrical Room - 0924-ERR-925 (Process water distibution) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
425 | 426 | C0920N3575 | 920 | 0920-WP-001 | Process Water Storage | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
426 | 427 | C0920N3615 | 920 | 0920-WB-001 | Cooling Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
427 | 428 |  | 920 | 0920-WB-001 (VP3) | Cooling Water Distribution (VP3) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
428 | 429 | C0920N3735 | 920 | 0920-WY-002 | Seal Water Booster pump & Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
429 | 430 |  | 920 | 0920-WY-002 (VP3) | Seal Water Booster pump & Distribution (VP3) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
430 | 431 | C0920N3655 | 920 | 0920-WR-001 | Make Up Water Distribution & Storage | VP1/ VP2 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
431 | 432 | C0656T6405 | 656 | 0656-EMD-001 | Electrical Room 0656-ERR-631 | SALFA Montajes Techint | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
432 | 433 | C0656X9820 | 656 | 0656-EWS-001 | MWS Terminal Station Optical Fiber System | SALFA Montajes Techint | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
433 | 434 | C0656C6445 | 656 | 0656-NZC-001 | Facility MWS Terminal Station | SALFA Montajes | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
434 | 435 | C0656N6325 | 656 | 0656-DRL-001 | Pig system (Receiver or Launcher) | SALFA Montajes Techint | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
435 | 436 | C0656N6255 | 656 | 0656-WW-001 | MWS Terminal Station | SALFA Montajes Techint | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
436 | 437 | C0656N6405 | 656 | 0656-XP-001 | MWS Drainage Line | SALFA Montajes Techint | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
437 | 438 |  | 920 | 0920-WR-001 (VP3) | Make Up Water Distribution & Storage (VP3) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
438 | 439 | C0731Z1355 | 700 | 0731-NZC-001 | A97 Bypass | EXPLOROC | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
439 | 440 | C0732Z1395 | 700 | 0732-NZC-001 | Pintados Road - Improvement | TECK | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
440 | 441 | C0733Z1435 | 700 | 0733-NZC-001 | A-855 Road Improvement | TECK | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
441 | 442 | C0710N1315 | 700 | 0710-WW-001 | QB Remediation Water Recharge System | EXCON | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
442 | 443 |  | 700 | 0710-WW-001 (#15) | QB Remediation Water Recharge System - Componente 15 | EXCON | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
443 | 444 | C0710N1315 | 700 | 0710-WW-001 (Ornajuno) | QB Remediation Water Recharge System - 0710-TKF-703 a Quebrada Ornajuno | Abengoa / EXCON | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
444 | 445 | C0710N1355 | 700 | 0710-NZC-001 | Facility QB Remediation | EXCON | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
445 | 446 | C0881Z2075 | 800 | 0881-NZC-001 | Sewage Treatment Plant | Tecnofast | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
446 | 447 | C0883Z2155 | 800 | 0883-NZC-001 | Main Gatehouse | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
447 | 448 | C0800Z3715 | 800 | 0800-NZC-005 | Facility Main Gatehouse | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
448 | 449 | C0800X9300 | 800 | 0850-EWS-001 | Main Camp Admin Building Optical Fiber System | TBD | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
449 | 450 | C0800X9340 | 800 | 0881-EWS-001 | Sewage Treatment Plant Optical Fiber System | TBD | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
450 | 451 | C0800X9380 | 800 | 0883-EWS-001 | Main Access Gate Optical Fiber System | TBD | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
451 | 452 | C0880Z1755 | 800 | 0880-NZC-001 | Buildings Temporary | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
452 | 453 | C0800Z1795 | 800 | 0800-NZC-001 | Facility Chemical Products Warehouse | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
453 | 454 | C0800Z1835 | 800 | 0800-NZC-002 | Facility Motor Warehouse | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
454 | 455 | C0800Z3635 | 800 | 0800-NZC-003 | Facility Rubber Warehouse | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
455 | 456 | C0800Z3675 | 800 | 0800-NZC-004 | Facility Radioactive Material Warehouse | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
456 | 457 | C0800Z3755 | 800 | 0800-NZC-006 | Facility Workshop | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
457 | 458 | C0800Z3795 | 800 | 0800-NZC-007 | Facility General Warehouse | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
458 | 459 | C0840Z1675 | 800 | 0840-NZC-001 | Change House | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
459 | 460 | C0850Z1715 | 800 | 0850-NZC-001 | Permanent Camp and Casino | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
460 | 461 | C0810Z1555 | 800 | 0810-NZBU-001 | Concentrator Server room | Tecnofast | Facility | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
461 | 462 | C0921N2675 | 920.0921 | 0920-PFW-002 | Fire water distribution System Primary Crushing | VP1/ 8013-CC-2027 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
462 | 463 | C0810Z1515 | 800 | 0810-NZBC-001 | Concentrator Control room | Tecnofast | Facility | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
463 | 464 | C0820Z1595 | 800 | 0820-NZC-001 | Shops & Warehouse | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
464 | 465 | C0830Z1635 | 800 | 0830-NZC-001 | Laboratory | ATCO Sabinco | Facility | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
465 | 466 | C0800X9060 | 800 | 0820-EWS-001 | Warehouse Optical Fiber System | TBD | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
466 | 467 | C0800X9100 | 800 | 0820-EWS-002 | Maintenance Workshop Optical Fiber System | TBD | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
467 | 468 | C0800X9140 | 800 | 0820-EWS-003 | Radioactive Materials Warehouse Optical Fiber System | TBD | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
468 | 469 | C0800X9180 | 800 | 0830-EWS-001 | Laboratory Optical Fiber System | TBD | Subsystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
469 | 470 | C0921N2715 | 920.0921 | 0920-PFW-003 | Fire Water Pumping System (Diesel & Jockey) | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
470 | 471 | C0810Z1475 | 800 | 0810-NZC-001 | Administration Buildings | Tecnofast | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
471 | 472 | C0921N2755 | 920.0921 | 0920-PFW-004 | Hydrants | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
472 | 473 | C0800X9220 | 800 | 0840-EWS-001 | Change House Optical Fiber System | TBD | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
473 | 474 | C0800X9260 | 800 | 0840-EWS-003 | Moly Casino & Change House Optical Fiber System | TBD | Subsystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
474 | 475 | C0910Z2235 | 910 | 0910-NZC-001 | Site Development, In-Plant Roads | EXCON | Facility | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
475 | 476 | C0910Z2315 | 910 | 0910-NZC-003 | Copec Concentrator Fuel Station | Copec-JAT | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
476 | 477 | C0921N2795 | 920.0921 | 0920-PFW-005 | Fire water hoses | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
477 | 478 | C0800X8020 | 910 | 0910-EWS-001 | Emergency Pond Optical Fiber System | TBD | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
478 | 479 | C0921N2835 | 920.0921 | 0920-PFW-006 | Splinkler | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
479 | 480 | C0810X7490 | 800 | 0810-JD-001 | Concentrator Control Room PCS Integration | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
480 | 481 | C0920N3695 | 920 | 0920-WY-001 | Concentrator Sewage Water | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
481 | 482 | C0330Z8538 | 330 | 0330-NZC-001 | Facility Flotation | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
482 | 483 | C0330Z8558 | 330 | 0330-NZC-002 | Facility Regrind | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
483 | 484 | C0340Z2040 | 340 | 0340-NZC-001 | Facility Thickeners Cu-Mo and Cu | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
484 | 485 | C0370Z4490 | 370 | 0370-NZC-002 | Facility Molibdenun Filter Plant | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
485 | 486 | C0370Z4470 | 370 | 0370-NZC-001 | Facility Molibdenun Plant | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
486 | 487 |  | 920.0921 | 0920-PFW-001 (VP3) | Fire water ditribution System Concentrator | VP3/ 8013-CC-2015 | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
487 | 488 | C0390Z2025 | 390 | 0390-NZC-003 | Facility Concentrate Flocculant Plant | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
488 | 489 | C0390Z2005 | 390 | 0390-NZC-002 | Facility Lime Plant | VP1/ 8013-CC-2027 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
489 | 490 |  | 390 | 0390-NZC-002 (VP3) | Facility Lime Plant (VP3) | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
490 | 491 | C0390Z1985 | 390 | 0390-NZC-001 | Facility Reagent | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
491 | 492 | C0921N2635 | 920.0921 | 0920-PFW-001 | Fire water ditribution System Concentrator | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
492 | 493 | C0924X8060 | 920.0924 | 0924-EWS-001 | Process Water Distribution Optical Fiber System | TBD | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
493 | 494 | C0920X7410 | 920.0924 | 0924-JD-001 | Process Water Distribution and potable water treatment PCS Integration | TBD | SubSystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
494 | 495 | C0930X9735 | 930 | 0930-EEC-001 | Puquios Substation CCTV System | ABENGOA/ 8013-CC-2002 | SubSystem | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
495 | 496 | C0930X8110 | 930 | 0930-EWS-002 | Puquios Substation - 23kV Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
496 | 497 | C0930X8150 | 930 | 1491-EWS-001 | Puquios Substation - 23kV Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
497 | 498 | C0390Z2045 | 390 | 0390-NZC-004 | Facility Tailing Flocculant Plant | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
498 | 499 | C0410Z4010 | 410 | 0410-NZC-002 | Facility Process Water Return Sump | VP2/VP3 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
499 | 500 | C0410Z3990 | 410 | 0410-NZC-001 | Facility Tailing Thickeners | VP2/VP3 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
500 | 501 |  | 410 | 0410-NZC-001 (VP3) | Facility Tailing Thickeners (VP3) | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
501 | 502 | C0621N4015 | 621 | 0621-NZBC-001 | Concentrate Pumping Control Booth | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
502 | 503 | C0621C3545 | 621 | 0621-NZC-001 | Facility CTS Pump Station | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
503 | 504 | C0910Z2275 | 910 | 0910-NZC-002 | Emergency Pool | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
504 | 505 | C0920Z3735 | 920 | 0920-NZC-001 | Facility Utilities | VP1/ VP2/ VP3 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 198
505 | 506 | C0920Z3775 | 920 | 0920-NZC-002 | Facility Process Water Storage | VP3/ 8013-CC-2015 | Facility | OTRO | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
506 | 507 |  | 920 | 0920-PW-001 (#31) | Potable Water Storage & Distribution - Componente 31 | VP2/VP3 |  | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 152
507 | 508 | C1630X9130 | 1630 | 1630-NT-001 | TTS - Monitoring Station 1, 2 & 3 (Start Box & Launder & Emergency Line) | Salfa | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
508 | 509 |  | 1630 | 1630-NT-001 (VP3) | TTS - Monitoring Station 1, 2 & 3 (Start Box & Launder & Emergency Line) | VP3/ 8013-CC-2015 | Subsystem | OTRO | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106
509 | 510 | C0930T7010 | 930 | 0930-EWS-001 | Puquios Substation - 220kV Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 106