## Sheet1
| ITEM | CODE | AREA | SUBSISTEMA | DESCRIP | CONTRATO | TIPO | ALCANCE | DEF | LINEA | 1ER_COBRE | Actual | FIN | Saldo_dias | Disciplina | HH_TOTAL | HH_SALDO | Avance | HH_Sem
0 | 94 | C0310Z8012 | 310 | 0310-NZBU-040 | Lubrication Room - BM#4 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-22 | 112
1 | 95 | C0310N8060 | 310 | 0310-HA-004 | SAG Mill #2 Lube Room Crane- 0310-CNB-015 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-07-22 | 81 | Electricidad | 22.8843 | 22.8843 | 0 | 1.9777
2 | 95 | C0310N8060 | 310 | 0310-HA-004 | SAG Mill #2 Lube Room Crane- 0310-CNB-015 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-07-22 | 81 | MG | 2225.2734 | 730.1391 | 0.67189 | 63.0984
3 | 96 | C0310N8084 | 310 | 0310-HA-030 | Ball Mill #3 Lube Room Crane 0310-CNB-018 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-07-26 | 85 | Electricidad | 35.565 | 35.565 | 0 | 2.9289
4 | 96 | C0310N8084 | 310 | 0310-HA-030 | Ball Mill #3 Lube Room Crane 0310-CNB-018 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-07-26 | 85 | MG | 2225.2734 | 730.1391 | 0.67189 | 60.1291
5 | 97 | C0310N8096 | 310 | 0310-HA-040 | Ball Mill #4 Lube Room Crane 0310-CNB-019 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 23 | Electricidad | 24.5338 | 24.5338 | 0 | 7.4668
6 | 97 | C0310N8096 | 310 | 0310-HA-040 | Ball Mill #4 Lube Room Crane 0310-CNB-019 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 23 | MG | 2225.2734 | 730.1391 | 0.67189 | 222.2163
7 | 98 | C0310N8120 | 310 | 0310-CJ-002 | Lime Slurry Distribution Line 2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 23 | Piping | 47.5869 | 47.5869 | 0 | 14.483
8 | 100 | C0310N8144 | 310 | 0310-CX-002 | Primary Collector Reagent Distribution Pumps Line 2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-17 | 168 | Electricidad | 212.625 | 201.8215 | 0.05081 | 8.4092
9 | 100 | C0310N8144 | 310 | 0310-CX-002 | Primary Collector Reagent Distribution Pumps Line 2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-17 | 168 | MG | 3560.4374 | 1168.2226 | 0.67189 | 48.6759
10 | 101 | C0310N8156 | 310 | 0310-CX-004 | Secondary Collector Reagent Distribution Pumps Line 2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-09-14 | 135 | Electricidad | 521.6521 | 495.51 | 0.050114 | 25.6931
11 | 101 | C0310N8156 | 310 | 0310-CX-004 | Secondary Collector Reagent Distribution Pumps Line 2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-09-14 | 135 | MG | 7120.8747 | 2336.4453 | 0.67189 | 121.149
12 | 103 | C0310N8036 | 310 | 0310-NCP-030 | Ball Mill #3 Pumps and Cyclone 0310-CSC-003 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-17 | 199 | Electricidad | 997.424 | 821.0587 | 0.17682 | 28.8815
13 | 103 | C0310N8036 | 310 | 0310-NCP-030 | Ball Mill #3 Pumps and Cyclone 0310-CSC-003 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-17 | 199 | MG | 14241.7494 | 4672.8905 | 0.67189 | 164.373
14 | 103 | C0310N8036 | 310 | 0310-NCP-030 | Ball Mill #3 Pumps and Cyclone 0310-CSC-003 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-17 | 199 | Piping | 8393.8911 | 4980.6946 | 0.40663 | 175.2003
15 | 104 | C0310N8048 | 310 | 0310-NCP-040 | Ball Mill #4 Pumps and Cyclone 0310-CSC-004 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-17 | 199 | Electricidad | 940.6679 | 867.2557 | 0.078043 | 30.5065
16 | 104 | C0310N8048 | 310 | 0310-NCP-040 | Ball Mill #4 Pumps and Cyclone 0310-CSC-004 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-17 | 199 | MG | 16021.9681 | 5257.0019 | 0.67189 | 184.9197
17 | 104 | C0310N8048 | 310 | 0310-NCP-040 | Ball Mill #4 Pumps and Cyclone 0310-CSC-004 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-17 | 199 | Piping | 12553.3829 | 8545.8108 | 0.31924 | 300.6064
18 | 109 | C0310Z7820 | 310 | 0310-NZBU-002 | Lubrication Room - SM#2 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-01 | 183 | Electricidad | 183.847 | 183.847 | 0 | 7.0324
19 | 110 | C0310Z7916 | 310 | 0310-NZBU-030 | Lubrication Room - BM#3 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-06-08 | 37
20 | 111 | C0310T7952 | 310 | 0310-EMD-040 | Electrical Room - 0310-MLB-004-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-25 | 176 | Electricidad | 1455.874 | 440.0412 | 0.69775 | 17.5016
21 | 111 | C0310T7952 | 310 | 0310-EMD-040 | Electrical Room - 0310-MLB-004-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-25 | 176 | MG | 1335.164 | 438.0835 | 0.67189 | 17.4238
22 | 114 | C0310T7856 | 310 | 0310-EMD-030 | Electrical Room - 0310-MLB-003-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-06-01 | 30 | Electricidad | 2161.9525 | 621.2727 | 0.71263 | 144.9636
23 | 114 | C0310T7856 | 310 | 0310-EMD-030 | Electrical Room - 0310-MLB-003-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-06-01 | 30 | MG | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 68.1463
24 | 422 | C0920N3535 | 920 | 0920-PW-001 | Potable Water Storage & Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-07-27 | 86
25 | 86 | C0310Z1105 | 310 | 0310-NZBU-010 | Lubrication Room - BM#1 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-09-29 | 150
26 | 87 | C0310Z2325 | 310 | 0310-NZBU-020 | Lubrication Room - BM#2 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-09-06 | 127
27 | 89 | C0310N8613 | 310 | 0310-FLH-002 | Hydraulic System 0310-ZMH-014, valves HV-31061/31071 | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-24 | 175 | Electricidad | 111.2746 | 111.2746 | 0 | 4.451
28 | 89 | C0310N8613 | 310 | 0310-FLH-002 | Hydraulic System 0310-ZMH-014, valves HV-31061/31071 | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-24 | 175 | MG | 1335.164 | 438.0835 | 0.67189 | 17.5233
29 | 90 | C0310N8663 | 310 | 0310-HA-018 | Cyclone O/F Sampler Hoist 0310-CNH-068 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-06 | 157 | Electricidad | 55.6163 | 55.6163 | 0 | 2.4797
30 | 90 | C0310N8663 | 310 | 0310-HA-018 | Cyclone O/F Sampler Hoist 0310-CNH-068 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-06 | 157 | MG | 1780.2187 | 584.1113 | 0.67189 | 26.0432
31 | 91 | C0310Z1685 | 310 | 0310-NZBU-001 | Lubrication Room - SM#1 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-07-06 | 65 | Electricidad | 7332.3166 | 7218.9345 | 0.015463 | 777.4237
32 | 91 | C0310Z1685 | 310 | 0310-NZBU-001 | Lubrication Room - SM#1 | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-07-06 | 65 | MG | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 31.4521
33 | 92 | C0310T8240 | 310 | 0310-EMD-007 | Electrical Room - 0310-ERR-325B | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-07-17 | 76 | Electricidad | 2922.9225 | 1204.4709 | 0.58792 | 110.9381
34 | 93 | C0310N1122 | 310 | 0310-FLL-020 | Ball Mill #2 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-07-21 | 80 | Electricidad | 1547.5192 | 152.493 | 0.90146 | 13.3431
35 | 93 | C0310N1122 | 310 | 0310-FLL-020 | Ball Mill #2 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-07-21 | 80 | MG | 10236.2574 | 3358.6401 | 0.67189 | 293.881
36 | 93 | C0310N1122 | 310 | 0310-FLL-020 | Ball Mill #2 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-07-21 | 80 | Piping | 4441.8381 | 2597.1344 | 0.4153 | 227.2493
37 | 153 | C0310N8363 | 310 | 0310-FD-001 | Fuel Oil Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-07-02 | 61
38 | 102 | C0310T8180 | 310 | 0310-EMD-002 | Electrical Room - 0310-ERR-312 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-02 | 123 | Electricidad | 880.5924 | 262.4579 | 0.70195 | 14.9366
39 | 155 | C0310N8108 | 310 | 0310-HA-016 | Ball Mill Launder Hoist 0310-CNH-173/ 0310-CNH-174 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-09-11 | 132 | Electricidad | 110.1473 | 110.1473 | 0 | 5.8411
40 | 155 | C0310N8108 | 310 | 0310-HA-016 | Ball Mill Launder Hoist 0310-CNH-173/ 0310-CNH-174 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-09-11 | 132 | MG | 9791.2027 | 3212.6122 | 0.67189 | 170.3658
41 | 105 | C0310N2405 | 310 | 0310-NCP-010 | Ball Mill #1 Pumps and Cyclone 0310-CSC-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-02 | 123 | Electricidad | 835.6872 | 217.265 | 0.74002 | 12.3647
42 | 105 | C0310N2405 | 310 | 0310-NCP-010 | Ball Mill #1 Pumps and Cyclone 0310-CSC-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-02 | 123 | MG | 15131.8588 | 4964.9462 | 0.67189 | 282.5579
43 | 105 | C0310N2405 | 310 | 0310-NCP-010 | Ball Mill #1 Pumps and Cyclone 0310-CSC-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-02 | 123 | Piping | 9070.0024 | 2563.5148 | 0.71736 | 145.8911
44 | 106 | C0310N2445 | 310 | 0310-NCP-020 | Ball Mill #2 Pumps and Cyclone 0310-CSC-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-26 | 147 | Electricidad | 1093.8277 | 1012.5064 | 0.074346 | 48.2146
45 | 106 | C0310N2445 | 310 | 0310-NCP-020 | Ball Mill #2 Pumps and Cyclone 0310-CSC-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-26 | 147 | MG | 23142.8428 | 7593.4471 | 0.67189 | 361.5927
46 | 106 | C0310N2445 | 310 | 0310-NCP-020 | Ball Mill #2 Pumps and Cyclone 0310-CSC-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-26 | 147 | Piping | 11841.8137 | 1944.2775 | 0.83581 | 92.5846
47 | 107 | C0310N8313 | 310 | 0310-FLH-001 | Hydraulic System 0310-ZMH-009, valves HV-30061/30071 | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-26 | 147 | Electricidad | 160.3933 | 160.3933 | 0 | 7.6378
48 | 107 | C0310N8313 | 310 | 0310-FLH-001 | Hydraulic System 0310-ZMH-009, valves HV-30061/30071 | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-26 | 147 | MG | 1335.164 | 438.0835 | 0.67189 | 20.8611
49 | 108 | C0310T8228 | 310 | 0310-EMD-006 | Electrical Room - 0310-ERR-325A | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-03 | 124 | Electricidad | 2075.999 | 673.8088 | 0.67543 | 38.0376
50 | 160 | C0310N7808 | 310 | 0310-FLL-002 | SAG Mill #2 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-09-05 | 126 | Electricidad | 1445.2041 | 1418.1006 | 0.018754 | 78.7834
51 | 160 | C0310N7808 | 310 | 0310-FLL-002 | SAG Mill #2 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-09-05 | 126 | MG | 9346.1481 | 3066.5844 | 0.67189 | 170.3658
52 | 160 | C0310N7808 | 310 | 0310-FLL-002 | SAG Mill #2 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-09-05 | 126 | Piping | 1367.5979 | 1367.5979 | 0 | 75.9777
53 | 112 | C0310T1048 | 310 | 0310-EMD-008 | Electrical Room - 0310-MLS-001-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-15 | 136 | Electricidad | 3896.1918 | 3505.9376 | 0.10016 | 180.4527
54 | 113 | C0310T1805 | 310 | 0310-EMD-010 | Electrical Room - 0310-MLB-001-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-05 | 95 | Electricidad | 3646.7459 | 1101.8711 | 0.69785 | 81.1905
55 | 113 | C0310T1805 | 310 | 0310-EMD-010 | Electrical Room - 0310-MLB-001-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-05 | 95 | MG | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 21.5199
56 | 116 | C0310N1525 | 310 | 0310-FLB-001 | SAG Mill #1 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-19 | 109 | Electricidad | 48.101 | 42.9365 | 0.10737 | 2.7574
57 | 116 | C0310N1525 | 310 | 0310-FLB-001 | SAG Mill #1 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-19 | 109 | MG | 2670.328 | 876.167 | 0.67189 | 56.2676
58 | 116 | C0310N1525 | 310 | 0310-FLB-001 | SAG Mill #1 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-19 | 109 | MM | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 9.3779
59 | 116 | C0310N1525 | 310 | 0310-FLB-001 | SAG Mill #1 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-19 | 109 | Piping | 329.3502 | 136.7301 | 0.58485 | 8.7808
60 | 165 | C0310N7784 | 310 | 0310-FLB-002 | SAG Mill #2 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-25 | 115 | Electricidad | 159.0543 | 154.9957 | 0.025517 | 9.4345
61 | 165 | C0310N7784 | 310 | 0310-FLB-002 | SAG Mill #2 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-25 | 115 | MG | 2670.328 | 876.167 | 0.67189 | 53.3319
62 | 165 | C0310N7784 | 310 | 0310-FLB-002 | SAG Mill #2 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-25 | 115 | MM | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 8.8887
63 | 165 | C0310N7784 | 310 | 0310-FLB-002 | SAG Mill #2 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-25 | 115 | Piping | 320.3416 | 320.3416 | 0 | 19.4991
64 | 166 | C0310T7940 | 310 | 0310-EVF-040 | Exitation Transformer Ball Mill #4 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-22 | 112 | Electricidad | 10699.8495 | 3171.5577 | 0.70359 | 198.2224
65 | 166 | C0310T7940 | 310 | 0310-EVF-040 | Exitation Transformer Ball Mill #4 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-22 | 112 | MG | 15131.8588 | 4964.9462 | 0.67189 | 310.3091
66 | 117 | C0310N1565 | 310 | 0310-FLL-001 | SAG Mill #1 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-22 | 112 | Electricidad | 2286.7072 | 869.2059 | 0.61989 | 54.3254
67 | 117 | C0310N1565 | 310 | 0310-FLL-001 | SAG Mill #1 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-22 | 112 | MG | 11126.3668 | 3650.6957 | 0.67189 | 228.1685
68 | 117 | C0310N1565 | 310 | 0310-FLL-001 | SAG Mill #1 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-22 | 112 | Piping | 4049.7803 | 2775.8369 | 0.31457 | 173.4898
69 | 118 | C0310N1845 | 310 | 0310-FLB-010 | Ball Mill #1 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-28 | 118 | Electricidad | 92.7518 | 83.9003 | 0.095432 | 4.9771
70 | 118 | C0310N1845 | 310 | 0310-FLB-010 | Ball Mill #1 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-28 | 118 | MG | 2670.328 | 876.167 | 0.67189 | 51.976
71 | 118 | C0310N1845 | 310 | 0310-FLB-010 | Ball Mill #1 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-28 | 118 | MM | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 8.6627
72 | 118 | C0310N1845 | 310 | 0310-FLB-010 | Ball Mill #1 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-28 | 118 | Piping | 221.1416 | 57.9771 | 0.73783 | 3.4393
73 | 119 | C0310T8168 | 310 | 0310-EMD-001 | Electrical Room - 0310-ERR-311 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-26 | 147 | Electricidad | 5281.8919 | 1841.0847 | 0.65143 | 87.6707
74 | 119 | C0310T8168 | 310 | 0310-EMD-001 | Electrical Room - 0310-ERR-311 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-26 | 147 | MG | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 6.9537
75 | 170 | C0310T1179 | 310 | 0310-EMD-009 | Electrical Room - 0310-MLS-002-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | Electricidad | 1329.3364 | 1136.5802 | 0.145 | 41.0106
76 | 171 | C0310T1009 | 310 | 0310-EVF-002 | Exitation Transformer Sag Mill #2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | Electricidad | 17590.8058 | 12479.7686 | 0.29055 | 450.3009
77 | 171 | C0310T1009 | 310 | 0310-EVF-002 | Exitation Transformer Sag Mill #2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | MG | 10236.2574 | 3358.6401 | 0.67189 | 121.188
78 | 120 | C0310T8204 | 310 | 0310-EMD-004 | Electrical Room - 0310-ERR-314 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Electricidad | 2890.1625 | 1666.9589 | 0.42323 | 68.6395
79 | 173 | C0310N7832 | 310 | 0310-WB-002 | SAG Mill #2 Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | MG | 14241.7494 | 4672.8905 | 0.67189 | 192.4131
80 | 173 | C0310N7832 | 310 | 0310-WB-002 | SAG Mill #2 Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | MM | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 12.0258
81 | 173 | C0310N7832 | 310 | 0310-WB-002 | SAG Mill #2 Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Piping | 2658.8233 | 2086.6708 | 0.21519 | 85.9217
82 | 121 | C0310T8216 | 310 | 0310-EMD-005 | Electrical Room - 0310-ERR-315 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Electricidad | 4223.6065 | 665.0083 | 0.84255 | 27.3827
83 | 175 | C0310N7928 | 310 | 0310-WB-030 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | MG | 12016.4761 | 3942.7514 | 0.67189 | 142.2642
84 | 175 | C0310N7928 | 310 | 0310-WB-030 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | MM | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 10.5381
85 | 175 | C0310N7928 | 310 | 0310-WB-030 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | Piping | 2441.627 | 1628.0401 | 0.33322 | 58.7437
86 | 122 | C0310X7090 | 310 | 0310-JD-001 | Grinding Line 1 PCS Integration | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Electricidad | 6109.3171 | 4539.2067 | 0.257 | 186.9085
87 | 122 | C0310X7090 | 310 | 0310-JD-001 | Grinding Line 1 PCS Integration | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | MG | 1335.164 | 438.0835 | 0.67189 | 18.0387
88 | 123 | C0310T5445 | 310 | 0310-EVF-001 | Exitation Transformer Sag Mill #1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Electricidad | 14546.419 | 3839.6055 | 0.73604 | 158.1014
89 | 123 | C0310T5445 | 310 | 0310-EVF-001 | Exitation Transformer Sag Mill #1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | MG | 10681.3121 | 3504.6679 | 0.67189 | 144.3099
90 | 124 | C0310T8192 | 310 | 0310-EMD-003 | Electrical Room - 0310-ERR-313 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Electricidad | 5267.0833 | 3751.1933 | 0.2878 | 154.4609
91 | 125 | C0310T1385 | 310 | 0310-EMD-020 | Electrical Room - 0310-MLB-002-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | Electricidad | 2702.842 | 937.085 | 0.6533 | 37.0599
92 | 125 | C0310T1385 | 310 | 0310-EMD-020 | Electrical Room - 0310-MLB-002-ER1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | MG | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 5.7751
93 | 126 | C0310T1325 | 310 | 0310-EVF-020 | Exitation Transformer Ball Mill #2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | Electricidad | 10826.1187 | 3036.6362 | 0.71951 | 120.093
94 | 126 | C0310T1325 | 310 | 0310-EVF-020 | Exitation Transformer Ball Mill #2 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | MG | 15576.9135 | 5110.974 | 0.67189 | 202.1289
95 | 127 | C0310T1765 | 310 | 0310-EVF-010 | Exitation Transformer Ball Mill #1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Electricidad | 11040.4202 | 2428.6559 | 0.78002 | 100.0035
96 | 127 | C0310T1765 | 310 | 0310-EVF-010 | Exitation Transformer Ball Mill #1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | MG | 14686.8041 | 4818.9184 | 0.67189 | 198.4261
97 | 128 | C0310N1128 | 310 | 0310-NBGP-020 | Ball Mill #2, 0310-MLB-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-24 | 175 | Electricidad | 3640.5229 | 1578.2114 | 0.56649 | 63.1285
98 | 128 | C0310N1128 | 310 | 0310-NBGP-020 | Ball Mill #2, 0310-MLB-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-24 | 175 | MG | 9346.1481 | 3066.5844 | 0.67189 | 122.6634
99 | 128 | C0310N1128 | 310 | 0310-NBGP-020 | Ball Mill #2, 0310-MLB-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-24 | 175 | MM | 14686.8041 | 4818.9184 | 0.67189 | 192.7567
100 | 128 | C0310N1128 | 310 | 0310-NBGP-020 | Ball Mill #2, 0310-MLB-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-24 | 175 | Piping | 164.4922 | 161.1948 | 0.020046 | 6.4478
101 | 129 | C0310N1605 | 310 | 0310-FLS-001 | SAG Mill #1 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Electricidad | 25.2662 | 25.2662 | 0 | 1.0404
102 | 129 | C0310N1605 | 310 | 0310-FLS-001 | SAG Mill #1 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | MG | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 12.0258
103 | 129 | C0310N1605 | 310 | 0310-FLS-001 | SAG Mill #1 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | MM | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 6.0129
104 | 129 | C0310N1605 | 310 | 0310-FLS-001 | SAG Mill #1 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Piping | 678.1575 | 342.2939 | 0.49526 | 14.0945
105 | 130 | C0310N1645 | 310 | 0310-NBGP-001 | SAG Mill #1, 0310-MLS-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-04 | 155 | Electricidad | 3663.2324 | 1875.3149 | 0.48807 | 84.6916
106 | 130 | C0310N1645 | 310 | 0310-NBGP-001 | SAG Mill #1, 0310-MLS-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-04 | 155 | MG | 12016.4761 | 3942.7514 | 0.67189 | 178.0597
107 | 130 | C0310N1645 | 310 | 0310-NBGP-001 | SAG Mill #1, 0310-MLS-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-04 | 155 | MM | 18247.2415 | 5987.141 | 0.67189 | 270.387
108 | 130 | C0310N1645 | 310 | 0310-NBGP-001 | SAG Mill #1, 0310-MLS-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-04 | 155 | Piping | 496.2644 | 496.2644 | 0 | 22.4119
109 | 131 | C0310N1145 | 310 | 0310-WB-010 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-07-25 | 84 | MG | 12461.5308 | 4088.7792 | 0.67189 | 340.7316
110 | 131 | C0310N1145 | 310 | 0310-WB-010 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-07-25 | 84 | MM | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 24.338
111 | 131 | C0310N1145 | 310 | 0310-WB-010 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-07-25 | 84 | Piping | 2434.1574 | 511.1919 | 0.78999 | 42.5993
112 | 132 | C0310N2805 | 310 | 0310-PAE-001 | Plant Air Compresors 0330-CPC-021, 0330-CPC-022 y 0330-CPC-023 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-07-21 | 80 | Piping | 4722.2258 | 4075.5073 | 0.13695 | 356.6069
113 | 133 | C0310N2845 | 310 | 0310-PAI-001 | Instrument Air | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-04 | 155 | Piping | 3434.265 | 2095.3726 | 0.38986 | 94.6297
114 | 134 | C0310N8463 | 310 | 0310-PAE-002 | Plant Air Distribution Grinding Area | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-03 | 154
115 | 136 | C0310N1965 | 310 | 0310-NBGP-010 | Ball Mill #1, 0310-MLB-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | Electricidad | 3245.1512 | 1559.9991 | 0.51928 | 61.6949
116 | 136 | C0310N1965 | 310 | 0310-NBGP-010 | Ball Mill #1, 0310-MLB-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | MG | 10236.2574 | 3358.6401 | 0.67189 | 132.8276
117 | 136 | C0310N1965 | 310 | 0310-NBGP-010 | Ball Mill #1, 0310-MLB-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | MM | 15576.9135 | 5110.974 | 0.67189 | 202.1289
118 | 136 | C0310N1965 | 310 | 0310-NBGP-010 | Ball Mill #1, 0310-MLB-001 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | Piping | 334.574 | 334.574 | 0 | 13.2317
119 | 138 | C0310N2005 | 310 | 0310-HA-001 | SAG Mill #1 and #2 Bridge Crane - 0310-CNB-022 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | Electricidad | 415.6569 | 357.0011 | 0.14112 | 14.1187
120 | 138 | C0310N2005 | 310 | 0310-HA-001 | SAG Mill #1 and #2 Bridge Crane - 0310-CNB-022 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | MG | 6230.7654 | 2044.3896 | 0.67189 | 80.8516
121 | 139 | C0310N2045 | 310 | 0310-HA-003 | Sag Mill #1 Lube Room Crane - 0310-CNB-014 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-11 | 101 | Electricidad | 40.3658 | 40.3658 | 0 | 2.7976
122 | 139 | C0310N2045 | 310 | 0310-HA-003 | Sag Mill #1 Lube Room Crane - 0310-CNB-014 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-11 | 101 | MG | 2225.2734 | 730.1391 | 0.67189 | 50.6037
123 | 140 | C0310N2085 | 310 | 0310-HA-011 | Ball Mill #1 and #2 Bridge Crane 0310-CNB-023 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | Electricidad | 38.0005 | 16.1502 | 0.575 | 0.58274
124 | 140 | C0310N2085 | 310 | 0310-HA-011 | Ball Mill #1 and #2 Bridge Crane 0310-CNB-023 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | MG | 7120.8747 | 2336.4453 | 0.67189 | 84.3047
125 | 195 | C0310X9350 | 310 | 0310-EWS-030 | Ball Mill #3 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | Electricidad | 343.2168 | 334.1457 | 0.02643 | 12.0568
126 | 196 | C0310X9390 | 310 | 0310-EWS-040 | Ball Mill #4 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | Electricidad | 251.9906 | 244.5315 | 0.0296 | 8.8233
127 | 197 | C0310N7976 | 310 | 0310-FLL-040 | Ball Mill #4 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | Electricidad | 1406.606 | 1290.9058 | 0.082255 | 51.0528
128 | 197 | C0310N7976 | 310 | 0310-FLL-040 | Ball Mill #4 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | MG | 10236.2574 | 3358.6401 | 0.67189 | 132.8276
129 | 197 | C0310N7976 | 310 | 0310-FLL-040 | Ball Mill #4 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | Piping | 1648.4944 | 1648.4944 | 0 | 65.1947
130 | 198 | C0310N8024 | 310 | 0310-WB-040 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-17 | 168 | MG | 12016.4761 | 3942.7514 | 0.67189 | 164.2813
131 | 198 | C0310N8024 | 310 | 0310-WB-040 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-17 | 168 | MM | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 12.169
132 | 198 | C0310N8024 | 310 | 0310-WB-040 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-17 | 168 | Piping | 2378.4969 | 2156.6411 | 0.093276 | 89.86
133 | 199 | C0310N7868 | 310 | 0310-FLB-030 | Ball Mill #3 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | Electricidad | 67.1866 | 67.1866 | 0 | 2.4243
134 | 199 | C0310N7868 | 310 | 0310-FLB-030 | Ball Mill #3 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | MG | 2670.328 | 876.167 | 0.67189 | 31.6143
135 | 199 | C0310N7868 | 310 | 0310-FLB-030 | Ball Mill #3 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | MM | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 5.269
136 | 199 | C0310N7868 | 310 | 0310-FLB-030 | Ball Mill #3 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | Piping | 221.1354 | 177.9065 | 0.19549 | 6.4193
137 | 201 | C0310N7964 | 310 | 0310-FLB-040 | Ball Mill #4 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | Electricidad | 63.9299 | 63.9299 | 0 | 2.3067
138 | 201 | C0310N7964 | 310 | 0310-FLB-040 | Ball Mill #4 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | MG | 2670.328 | 876.167 | 0.67189 | 31.6143
139 | 201 | C0310N7964 | 310 | 0310-FLB-040 | Ball Mill #4 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | MM | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 5.269
140 | 201 | C0310N7964 | 310 | 0310-FLB-040 | Ball Mill #4 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | Piping | 221.1416 | 221.1416 | 0 | 7.9793
141 | 202 | C0310N7988 | 310 | 0310-FLS-040 | Ball Mill #4 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | Electricidad | 14.3384 | 14.3384 | 0 | 0.51736
142 | 202 | C0310N7988 | 310 | 0310-FLS-040 | Ball Mill #4 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | MG | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 10.5381
143 | 202 | C0310N7988 | 310 | 0310-FLS-040 | Ball Mill #4 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | MM | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 5.269
144 | 202 | C0310N7988 | 310 | 0310-FLS-040 | Ball Mill #4 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-11-12 | 194 | Piping | 802.8451 | 748.7226 | 0.067413 | 27.0158
145 | 203 | C0310N7880 | 310 | 0310-FLL-030 | Ball Mill #3 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Electricidad | 1370.4889 | 1257.0544 | 0.082769 | 51.7611
146 | 203 | C0310N7880 | 310 | 0310-FLL-030 | Ball Mill #3 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | MG | 10236.2574 | 3358.6401 | 0.67189 | 138.2969
147 | 203 | C0310N7880 | 310 | 0310-FLL-030 | Ball Mill #3 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Piping | 4877.8395 | 4285.9663 | 0.12134 | 176.481
148 | 204 | C0310N8273 | 310 | 0310-FLS-002 | SAG Mill #2 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | Electricidad | 30.6789 | 30.6789 | 0 | 1.2133
149 | 204 | C0310N8273 | 310 | 0310-FLS-002 | SAG Mill #2 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | MG | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 11.5502
150 | 204 | C0310N8273 | 310 | 0310-FLS-002 | SAG Mill #2 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | MM | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 5.7751
151 | 204 | C0310N8273 | 310 | 0310-FLS-002 | SAG Mill #2 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-26 | 177 | Piping | 655.8544 | 599.5555 | 0.085841 | 23.7112
152 | 205 | C0310N7892 | 310 | 0310-FLS-030 | Ball Mill #3 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Electricidad | 20.5708 | 20.5708 | 0 | 0.84703
153 | 205 | C0310N7892 | 310 | 0310-FLS-030 | Ball Mill #3 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | MG | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 12.0258
154 | 205 | C0310N7892 | 310 | 0310-FLS-030 | Ball Mill #3 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | MM | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 6.0129
155 | 205 | C0310N7892 | 310 | 0310-FLS-030 | Ball Mill #3 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-19 | 170 | Piping | 833.6964 | 568.4062 | 0.31821 | 23.405
156 | 206 | C0310N7796 | 310 | 0310-NBGP-002 | SAG Mill #2, 0310-MLS-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-24 | 175 | Electricidad | 3435.6985 | 3255.4415 | 0.052466 | 130.2177
157 | 206 | C0310N7796 | 310 | 0310-NBGP-002 | SAG Mill #2, 0310-MLS-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-24 | 175 | MG | 8456.0387 | 2774.5288 | 0.67189 | 110.9812
158 | 206 | C0310N7796 | 310 | 0310-NBGP-002 | SAG Mill #2, 0310-MLS-002 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-10-24 | 175 | MM | 17357.1321 | 5695.0853 | 0.67189 | 227.8034
159 | 207 | C0310N8000 | 310 | 0310-NBGP-040 | Ball Mill #4, 0310-MLB-004 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-16 | 106 | Electricidad | 4017.1358 | 2071.6047 | 0.48431 | 136.8041
160 | 207 | C0310N8000 | 310 | 0310-NBGP-040 | Ball Mill #4, 0310-MLB-004 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-16 | 106 | MG | 12906.5854 | 4234.807 | 0.67189 | 279.6571
161 | 207 | C0310N8000 | 310 | 0310-NBGP-040 | Ball Mill #4, 0310-MLB-004 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-16 | 106 | MM | 14686.8041 | 4818.9184 | 0.67189 | 318.2305
162 | 207 | C0310N8000 | 310 | 0310-NBGP-040 | Ball Mill #4, 0310-MLB-004 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-16 | 106 | Piping | 334.4614 | 326.9992 | 0.022311 | 21.5943
163 | 208 | C0310T7844 | 310 | 0310-EVF-030 | Exitation Transformer Ball Mill #3 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-16 | 106 | Electricidad | 10390.648 | 2515.1043 | 0.75795 | 166.0918
164 | 208 | C0310T7844 | 310 | 0310-EVF-030 | Exitation Transformer Ball Mill #3 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-08-16 | 106 | MG | 15131.8588 | 4964.9462 | 0.67189 | 327.8738
165 | 209 | C0310N7904 | 310 | 0310-NBGP-030 | Ball Mill #3, 0310-MLB-003 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-09-06 | 127 | Electricidad | 3482.8635 | 1736.1783 | 0.50151 | 95.6949
166 | 209 | C0310N7904 | 310 | 0310-NBGP-030 | Ball Mill #3, 0310-MLB-003 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-09-06 | 127 | MG | 9346.1481 | 3066.5844 | 0.67189 | 169.0243
167 | 209 | C0310N7904 | 310 | 0310-NBGP-030 | Ball Mill #3, 0310-MLB-003 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-09-06 | 127 | MM | 14686.8041 | 4818.9184 | 0.67189 | 265.6097
168 | 210 | C0310Z7765 | 310 | 0310-NZC-001 | Facility Grinding | VP2/ 8013-CC-2029 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-09-02 | 123 | Electricidad | 1076.6809 | 1064.6931 | 0.011134 | 60.5923
169 | 211 | C0310X9495 | 310 | 0310-EEC-001 | Grinding CCTV System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-09-11 | 132 | Electricidad | 11.135 | 11.135 | 0 | 0.59049
170 | 141 | C0310N2125 | 310 | 0310-HA-012 | Ball Mill #1 Lube Room Crane 0310-CNB-016 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-27 | 178 | Electricidad | 25.8852 | 7.6541 | 0.7043 | 0.30101
171 | 141 | C0310N2125 | 310 | 0310-HA-012 | Ball Mill #1 Lube Room Crane 0310-CNB-016 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-27 | 178 | MG | 2225.2734 | 730.1391 | 0.67189 | 28.7133
172 | 142 | C0310N2165 | 310 | 0310-HA-020 | Ball Mill #2 Lube Room Crane 0310-CNB-017 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-27 | 178 | Electricidad | 35.6692 | 35.6692 | 0 | 1.4027
173 | 142 | C0310N2165 | 310 | 0310-HA-020 | Ball Mill #2 Lube Room Crane 0310-CNB-017 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-27 | 178 | MG | 2225.2734 | 730.1391 | 0.67189 | 28.7133
174 | 143 | C0310N2205 | 310 | 0310-HA-013 | Cyclone Common Crane 0310-CNB-013 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-27 | 178 | Electricidad | 43.17 | 43.17 | 0 | 1.6977
175 | 143 | C0310N2205 | 310 | 0310-HA-013 | Cyclone Common Crane 0310-CNB-013 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-27 | 178 | MG | 4005.492 | 1314.2505 | 0.67189 | 51.684
176 | 144 | C0310N2245 | 310 | 0310-HA-006 | High Angle Conveyor Head Pulley Hoist | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-27 | 178 | MG | 1335.164 | 438.0835 | 0.67189 | 17.228
177 | 145 | C0310N2285 | 310 | 0310-HA-007 | Ball Transfer Conveyor Head Pulley Hoist | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-09 | 130 | Electricidad | 142.1647 | 128.8754 | 0.093478 | 6.9394
178 | 145 | C0310N2285 | 310 | 0310-HA-007 | Ball Transfer Conveyor Head Pulley Hoist | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-09 | 130 | MG | 4895.6014 | 1606.3061 | 0.67189 | 86.4934
179 | 146 | C0310N1232 | 310 | 0310-HA-008 | Submersible Sump Pump Hoist | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-27 | 178 | Electricidad | 39.2575 | 39.2575 | 0 | 1.5438
180 | 146 | C0310N1232 | 310 | 0310-HA-008 | Submersible Sump Pump Hoist | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-27 | 178 | MG | 5785.7107 | 1898.3618 | 0.67189 | 74.6547
181 | 147 | C0310N1265 | 310 | 0310-HA-015 | Ball Mill Launder Hoist 0310-CNH-171/ 0310-CNH-172 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-18 | 169 | Electricidad | 39.0086 | 39.0086 | 0 | 1.6157
182 | 147 | C0310N1265 | 310 | 0310-HA-015 | Ball Mill Launder Hoist 0310-CNH-171/ 0310-CNH-172 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-18 | 169 | MG | 3115.3827 | 1022.1948 | 0.67189 | 42.3394
183 | 148 | C0310N1205 | 310 | 0310-CJ-001 | Lime Slurry Distribution Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-07-23 | 82 | Piping | 0 | 0 |  | 0
184 | 150 | C0310N1248 | 310 | 0310-CX-001 | Primary Collector Reagent Distribution Pumps Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-09-08 | 129 | Electricidad | 425.25 | 414.4465 | 0.025405 | 22.4893
185 | 150 | C0310N1248 | 310 | 0310-CX-001 | Primary Collector Reagent Distribution Pumps Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-09-08 | 129 | MG | 5785.7107 | 1898.3618 | 0.67189 | 103.0119
186 | 150 | C0310N1248 | 310 | 0310-CX-001 | Primary Collector Reagent Distribution Pumps Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-09-08 | 129 | Piping | 44.9853 | 44.9853 | 0 | 2.4411
187 | 151 | C0310N7525 | 310 | 0310-CX-003 | Secondary Collector Reagent Distribution Pumps Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-07-25 | 84 | Electricidad | 417.3217 | 396.408 | 0.050114 | 33.034
188 | 151 | C0310N7525 | 310 | 0310-CX-003 | Secondary Collector Reagent Distribution Pumps Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-07-25 | 84 | MG | 5340.656 | 1752.334 | 0.67189 | 146.0278
189 | 151 | C0310N7525 | 310 | 0310-CX-003 | Secondary Collector Reagent Distribution Pumps Line 1 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-07-25 | 84 | Piping | 72.4669 | 70.4621 | 0.027665 | 5.8718
190 | 152 | C0310N7725 | 310 | 0310-NZ-001 | Equipment for maintenance process support | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-09-18 | 139 | Electricidad | 197.9912 | 177.9849 | 0.10105 | 8.9633
191 | 152 | C0310N7725 | 310 | 0310-NZ-001 | Equipment for maintenance process support | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-09-18 | 139 | MG | 10681.3121 | 3504.6679 | 0.67189 | 176.4941
192 | 154 | C0310N8413 | 310 | 0310-HA-017 | Cyclone O/F Sampler Hoist 0310-CNH-067 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-12 | 102 | Electricidad | 6.077 | 6.077 | 0 | 0.41705
193 | 154 | C0310N8413 | 310 | 0310-HA-017 | Cyclone O/F Sampler Hoist 0310-CNH-067 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-12 | 102 | MG | 1780.2187 | 584.1113 | 0.67189 | 40.0861
194 | 156 | C0310N7565 | 310 | 0310-HA-002 | Building Roll-Up Doors 0310-DOE-003@ 011 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-11-28 | 210 | Electricidad | 133.1647 | 122.0157 | 0.083723 | 4.0672
195 | 156 | C0310N7565 | 310 | 0310-HA-002 | Building Roll-Up Doors 0310-DOE-003@ 011 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-11-28 | 210 | MG | 11126.3668 | 3650.6957 | 0.67189 | 121.6899
196 | 157 | C0310N7605 | 310 | 0310-HA-005 | Minor trolley and winch for Sag Mill process support | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-18 | 169 | MG | 15131.8588 | 4964.9462 | 0.67189 | 205.6487
197 | 158 | C0310N7645 | 310 | 0310-HA-010 | Grinding Building Service Elevator | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-18 | 169 | Electricidad | 23.9747 | 23.9747 | 0 | 0.99303
198 | 158 | C0310N7645 | 310 | 0310-HA-010 | Grinding Building Service Elevator | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-18 | 169 | MG | 1335.164 | 438.0835 | 0.67189 | 18.1455
199 | 159 | C0310N7685 | 310 | 0310-HA-014 | Ball Mill Liner Handler and Feed Chute Transporter | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-02 | 153 | Electricidad | 140.3311 | 126.7807 | 0.09656 | 5.8004
200 | 159 | C0310N7685 | 310 | 0310-HA-014 | Ball Mill Liner Handler and Feed Chute Transporter | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-02 | 153 | MG | 4005.492 | 1314.2505 | 0.67189 | 60.1291
201 | 161 | C0310N1885 | 310 | 0310-FLL-010 | Ball Mill #1 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-06-27 | 56 | Electricidad | 1665.7616 | 247.6127 | 0.85135 | 30.9516
202 | 161 | C0310N1885 | 310 | 0310-FLL-010 | Ball Mill #1 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-06-27 | 56 | MG | 8456.0387 | 2774.5288 | 0.67189 | 346.8161
203 | 161 | C0310N1885 | 310 | 0310-FLL-010 | Ball Mill #1 Lubrication | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-06-27 | 56 | Piping | 4782.2612 | 1046.1274 | 0.78125 | 130.7659
204 | 162 | C0310N1116 | 310 | 0310-FLB-020 | Ball Mill #2 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | Electricidad | 74.0281 | 66.7069 | 0.098897 | 2.9933
205 | 162 | C0310N1116 | 310 | 0310-FLB-020 | Ball Mill #2 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | MG | 2670.328 | 876.167 | 0.67189 | 39.3152
206 | 162 | C0310N1116 | 310 | 0310-FLB-020 | Ball Mill #2 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | MM | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 6.5525
207 | 162 | C0310N1116 | 310 | 0310-FLB-020 | Ball Mill #2 Brake System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | Piping | 221.3214 | 134.6952 | 0.3914 | 6.044
208 | 163 | C0310N1445 | 310 | 0310-FLS-020 | Ball Mill #2 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-08-01 | 91 | Electricidad | 14.207 | 6.3244 | 0.55484 | 0.4865
209 | 163 | C0310N1445 | 310 | 0310-FLS-020 | Ball Mill #2 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-08-01 | 91 | MG | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 22.4658
210 | 163 | C0310N1445 | 310 | 0310-FLS-020 | Ball Mill #2 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-08-01 | 91 | MM | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 11.2329
211 | 163 | C0310N1445 | 310 | 0310-FLS-020 | Ball Mill #2 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-08-01 | 91 | Piping | 781.5578 | 269.9155 | 0.65464 | 20.7627
212 | 164 | C0310N2965 | 310 | 0310-XP-001 | Grinding Area Sump Pump | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | Electricidad | 1101.8985 | 1083.0334 | 0.017121 | 48.5977
213 | 164 | C0310N2965 | 310 | 0310-XP-001 | Grinding Area Sump Pump | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | MG | 2670.328 | 876.167 | 0.67189 | 39.3152
214 | 164 | C0310N2965 | 310 | 0310-XP-001 | Grinding Area Sump Pump | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | Piping | 3980.7083 | 1633.4265 | 0.58966 | 73.2948
215 | 167 | C0310N1725 | 310 | 0310-WB-001 | SAG Mill #1 Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | MG | 3115.3827 | 1022.1948 | 0.67189 | 45.8677
216 | 167 | C0310N1725 | 310 | 0310-WB-001 | SAG Mill #1 Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | Piping | 2885.4989 | 2874.5934 | 0.0037794 | 128.9882
217 | 168 | C0310N1925 | 310 | 0310-FLS-010 | Ball Mill #1 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | Electricidad | 17.9854 | 16.1987 | 0.099343 | 0.72686
218 | 168 | C0310N1925 | 310 | 0310-FLS-010 | Ball Mill #1 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | MG | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 13.1051
219 | 168 | C0310N1925 | 310 | 0310-FLS-010 | Ball Mill #1 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | MM | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 6.5525
220 | 168 | C0310N1925 | 310 | 0310-FLS-010 | Ball Mill #1 Seal Grease System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-05 | 156 | Piping | 847.3125 | 491.1817 | 0.42031 | 22.0402
221 | 169 | C0310X7130 | 310 | 0310-JD-002 | Grinding Line 2 PCS Integration | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-23 | 174 | Electricidad | 6105.2628 | 5446.8705 | 0.10784 | 219.127
222 | 169 | C0310X7130 | 310 | 0310-JD-002 | Grinding Line 2 PCS Integration | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-10-23 | 174 | MG | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 11.7494
223 | 176 | C0310N2365 | 310 | 0310-WB-020 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-07-27 | 86 | MG | 12016.4761 | 3942.7514 | 0.67189 | 320.9216
224 | 176 | C0310N2365 | 310 | 0310-WB-020 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-07-27 | 86 | MM | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 23.772
225 | 176 | C0310N2365 | 310 | 0310-WB-020 | Ball Mill Cooling Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-07-27 | 86 | Piping | 2407.0336 | 598.0106 | 0.75156 | 48.6753
226 | 177 | C0310N2885 | 310 | 0310-YA-001 | Safety showers & Potable Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-08-12 | 102 | Electricidad | 129.0758 | 125.576 | 0.027114 | 8.618
227 | 177 | C0310N2885 | 310 | 0310-YA-001 | Safety showers & Potable Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-08-12 | 102 | Piping | 1686.3307 | 1433.776 | 0.14977 | 98.3964
228 | 178 | C0310N2925 | 310 | 0310-WP-001 | Process Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-12 | 102 | Electricidad | 2431.7345 | 2350.3771 | 0.033457 | 161.3004
229 | 178 | C0310N2925 | 310 | 0310-WP-001 | Process Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-12 | 102 | MG | 15576.9135 | 5110.974 | 0.67189 | 350.7531
230 | 178 | C0310N2925 | 310 | 0310-WP-001 | Process Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-12 | 102 | MM | 890.1093 | 292.0557 | 0.67189 | 20.043
231 | 178 | C0310N2925 | 310 | 0310-WP-001 | Process Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-12 | 102 | Piping | 90984.0305 | 33901.5049 | 0.62739 | 2326.5739
232 | 179 | C0310N8513 | 310 | 0310-WR-001 | Make Up Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-08-12 | 102
233 | 180 | C0310N8563 | 310 | 0310-WY-001 | Seal Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-08-12 | 102 | Piping | 2454.4054 | 1719.9313 | 0.29925 | 118.0345
234 | 181 | C0310N2605 | 310 | 0310-HC-002 | Sag Mills Ball Feed Conveyor 0310-CVB-019 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-03 | 124 | Electricidad | 238.0878 | 228.8479 | 0.038809 | 12.9188
235 | 181 | C0310N2605 | 310 | 0310-HC-002 | Sag Mills Ball Feed Conveyor 0310-CVB-019 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-03 | 124 | MG | 4450.5467 | 1460.2783 | 0.67189 | 82.4351
236 | 182 | C0310N2645 | 310 | 0310-HC-003 | Ball Mills Ball Feed Conveyor 0310-CVB-008 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-03 | 124 | Electricidad | 115.8217 | 109.2234 | 0.056969 | 6.1658
237 | 182 | C0310N2645 | 310 | 0310-HC-003 | Ball Mills Ball Feed Conveyor 0310-CVB-008 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-03 | 124 | MG | 4005.492 | 1314.2505 | 0.67189 | 74.1916
238 | 183 | C0310N2685 | 310 | 0310-HC-004 | Ball Mills Ball Feed Conveyor 0310-CVB-009 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-03 | 124 | Electricidad | 190.5309 | 178.221 | 0.064609 | 10.0609
239 | 183 | C0310N2685 | 310 | 0310-HC-004 | Ball Mills Ball Feed Conveyor 0310-CVB-009 | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-03 | 124 | MG | 7120.8747 | 2336.4453 | 0.67189 | 131.8961
240 | 184 | C0310X9855 | 310 | 0310-EWS-001 | Grinding 0310-ERR-311 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-05-09 | 7 | Electricidad | 572.9521 | 308.7783 | 0.46107 | 308.7783
241 | 185 | C0310X9895 | 310 | 0310-EWS-002 | Grinding 0310-ERR-312 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-05-29 | 27 | Electricidad | 107.4348 | -12.9407 | 1.1205 | -3.355
242 | 186 | C0310X9945 | 310 | 0310-EWS-003 | Grinding 0310-ERR-313 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 23 | Electricidad | 248.3357 | 34.904 | 0.85945 | 10.6229
243 | 187 | C0310X9020 | 310 | 0310-EWS-004 | Grinding 0310-ERR-314 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-06-07 | 36 | Electricidad | 569.3524 | 515.1917 | 0.095127 | 100.1762
244 | 188 | C0310X9060 | 310 | 0310-EWS-005 | Grinding 0310-ERR-315 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 23 | Electricidad | 151.4646 | 7.0695 | 0.95333 | 2.1516
245 | 189 | C0310X9100 | 310 | 0310-EWS-006 | Grinding 0310-ERR-325A Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 23 | Electricidad | 156.3668 | 13.7944 | 0.91178 | 4.1983
246 | 190 | C0310X9140 | 310 | 0310-EWS-007 | Grinding 0310-ERR-325B Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 23 | Electricidad | 201.6503 | 44.6095 | 0.77878 | 13.5768
247 | 191 | C0310X9180 | 310 | 0310-EWS-008 | SAG Mill #1 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 23 | Electricidad | 323.1908 | 242.128 | 0.25082 | 73.6911
248 | 192 | C0310X9220 | 310 | 0310-EWS-009 | SAG Mill #2 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 23 | Electricidad | 370.3713 | 359.8153 | 0.028501 | 109.509
249 | 192 | C0310X9220 | 310 | 0310-EWS-009 | SAG Mill #2 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 23 | MG | 445.0547 | 146.0278 | 0.67189 | 44.4433
250 | 193 | C0310X9260 | 310 | 0310-EWS-010 | Ball Mill #1 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 23 | Electricidad | 403.9859 | 321.5931 | 0.20395 | 97.8762
251 | 194 | C0310X9300 | 310 | 0310-EWS-020 | Ball Mill #2 Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-05-25 | 23 | Electricidad | 352.6948 | 284.6429 | 0.19295 | 86.6305
252 | 390 | C0410N3770 | 410 | 0410-TWR-001 | Reclaim Water System | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-15 | 136
253 | 427 | C0920N3615 | 920 | 0920-WB-001 | Cooling Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-15 | 136 | Electricidad | 0 | 0 |  | 0
254 | 427 | C0920N3615 | 920 | 0920-WB-001 | Cooling Water Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-15 | 136 | Piping | 14251.0515 | 6470.2648 | 0.54598 | 333.0283
255 | 429 | C0920N3735 | 920 | 0920-WY-002 | Seal Water Booster pump & Distribution | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-15 | 136
256 | 481 | C0920N3695 | 920 | 0920-WY-001 | Concentrator Sewage Water | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 227
257 | 431 | C0920N3655 | 920 | 0920-WR-001 | Make Up Water Distribution & Storage | VP1/ VP2 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-15 | 136 | Piping | 8232.518 | 6331.6402 | 0.2309 | 325.8932
258 | 492 | C0921N2635 | 920.0921 | 0920-PFW-001 | Fire water ditribution System Concentrator | VP2/ 8013-CC-2029 | SubSystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-15 | 136 | MG | 3560.4374 | 1168.2226 | 0.67189 | 60.1291
259 | 500 | C0410Z3990 | 410 | 0410-NZC-001 | Facility Tailing Thickeners | VP2/VP3 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 227
260 | 496 | C0930X8110 | 930 | 0930-EWS-002 | Puquios Substation - 23kV Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-15 | 136
261 | 497 | C0930X8150 | 930 | 1491-EWS-001 | Puquios Substation - 23kV Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-09-15 | 136
262 | 505 | C0920Z3735 | 920 | 0920-NZC-001 | Facility Utilities | VP1/ VP2/ VP3 | Facility | VP2 | Línea 2 | LÍNEA_2 |  | 2022-05-03 | 2022-12-15 | 227 | Electricidad | 0 | 0 |  | 0
263 | 499 | C0410Z4010 | 410 | 0410-NZC-002 | Facility Process Water Return Sump | VP2/VP3 | Facility | VP2 | Línea 1 | LÍNEA_1 |  | 2022-05-03 | 2022-09-15 | 136
264 | 510 | C0930T7010 | 930 | 0930-EWS-001 | Puquios Substation - 220kV Optical Fiber System | VP2/ 8013-CC-2029 | Subsystem | VP2 | Línea 1 - 1er Cobre | LÍNEA_1 | Primer_cobre | 2022-05-03 | 2022-09-15 | 136 | Electricidad | 0 | 0 |  | 0